# Plan de Gestión de Proyecto

## Aplicación de Gestión de Residuos – WasteTrack

Fecha de emisión: 2026-06-24
Identificador único: PMP-WT-2025-v2.0
Organización emisora: Grupo 09 – Calidad de Software 2025-2
Profesor: Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

## Tabla de contenidos

- Resumen del proyecto

- Referencias

- Definiciones

- Contexto del proyecto

- Planificación del proyecto

- Evaluación y control del proyecto

- Entrega del producto

- Planes de procesos de soporte

## 1. Resumen del proyecto (Cláusula 1 del PMP)

### 1.1 Propósito, alcance y objetivos (Subcláusula 1.1.1)

Propósito
Desarrollar una plataforma digital (web + móvil) que integre a ciudadanos, administradores de residuos y autoridades locales para optimizar la recolección y tratamiento de residuos urbanos, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental.

Alcance
- Aplicación web y móvil multiplataforma.
- Área geográfica: ciudad piloto (áreas urbanas).
- Actores cubiertos: ciudadanos, administradores de residuos, autoridades locales.
- Excluido: gestión de residuos industriales o rurales; integraciones con sistemas de terceros fuera del piloto.

Objetivos específicos

| # | Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| O1 | Crear sistema de notificaciones en tiempo real para recolección | Latencia de notificación ≤ 2 s |
| O2 | Implementar módulo de información sobre reciclaje y separación | Disponible en versión 1.0 |
| O3 | Implementar sistema de análisis de datos para autoridades | Panel funcional con datos históricos |
| O4 | Optimizar rutas de recolección | Reducción ≥ 15 % en costos operacionales (piloto) |
| O5 | Incrementar tasa de reciclaje ciudadano | Incremento medible en ciudad piloto |

### 1.2 Supuestos y restricciones (Subcláusula 1.1.2)

Supuestos - El cliente (municipio piloto) provee datos geográficos de rutas actuales. - Los ciudadanos disponen de smartphone con Android ≥ 8.0 o iOS ≥ 13. - El equipo tiene acceso continuo a internet y herramientas de desarrollo. - Los servidores en la nube estarán disponibles desde el mes 3.

Restricciones - Duración fija: 6 meses (enero – junio 2026). - Presupuesto fijo académico; sin contratación externa. - Stack tecnológico definido: React, Node.js, base de datos NoSQL. - El sistema debe cumplir normativas medioambientales locales aplicables.

### 1.3 Entregables del proyecto (Subcláusula 1.1.3)

| Entregable | Descripción | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| E1 – Documento de requisitos | Requisitos funcionales, no funcionales y de calidad completos | Fin mes 1 |
| E2 – Prototipos UI/UX | Wireframes y mockups validados con usuarios | Fin mes 2 |
| E3 – Release Alfa | Backend funcional + módulo ciudadanos | Fin mes 3 |
| E4 – Release Beta | Sistema completo con módulos administrador y autoridades | Fin mes 4 |
| E5 – Informe de pruebas | Resultados de pruebas unitarias, integración y usuario | Fin mes 5 |
| E6 – Sistema desplegado | Aplicación en producción en ciudad piloto | Fin mes 6 |
| E7 – PMP actualizado | Versión final del plan con lecciones aprendidas | Fin mes 6 |

### 1.4 Resumen de cronograma y presupuesto (Subcláusula 1.1.4)

Cronograma resumido

Mes 1: Investigación y levantamiento de requisitos
Mes 2: Diseño de arquitectura y UI/UX
Mes 3: Desarrollo – Módulo ciudadanos y backend base
Mes 4: Desarrollo – Módulo administrador y autoridades
Mes 5: Pruebas, corrección de defectos y optimización
Mes 6: Despliegue, piloto y cierre

Presupuesto estimado

| Categoría | Estimado |
| --- | --- |
| Recursos humanos (4 desarrolladores × 6 meses) | Valorizado en créditos académicos |
| Infraestructura cloud (servidor, BD, CI/CD) | $150 USD/mes × 4 meses = $600 USD |
| Herramientas y licencias | $0 (herramientas open source) |
| Pruebas con usuarios | $50 USD (compensaciones piloto) |
| Total | ≈ $650 USD |

### 1.5 Evolución del plan (Subcláusula 1.2)

El PMP se revisará al cierre de cada fase. Las actualizaciones requerirán aprobación del jefe de proyecto y del docente asesor. Los cambios significativos al alcance activan el proceso de control de cambios (Sección 6.2).

## 2. Referencias (Cláusula 2 del PMP)

| Ref | Documento |
| --- | --- |
| [1] | ISO/IEC/IEEE 16326:2009 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Project management |
| [2] | ISO/IEC 12207:2008 – Software life cycle processes |
| [3] | ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) |
| [4] | ISO 10006:2003 – Quality management in projects |
| [5] | Grupo09_aplicacion-de-gestion-de-residuos-wastetrack.pdf – Descripción del proyecto |
| [6] | React Documentation – https://react.dev |
| [7] | Node.js Documentation – https://nodejs.org |

## 3. Definiciones (Cláusula 3 del PMP)

| Término | Definición |
| --- | --- |
| WasteTrack | Nombre del sistema de gestión de residuos urbanos objeto de este proyecto |
| PMP | Plan de Gestión de Proyecto (Project Management Plan) |
| WBS | Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure) |
| Ciudadano | Usuario final que reporta y consulta información de recolección |
| Administrador de residuos | Operador que gestiona rutas y responde reportes |
| Autoridad local | Ente gubernamental con acceso al panel de análisis y políticas |
| Release Alfa | Primera versión funcional con funcionalidades básicas para prueba interna |
| Release Beta | Versión completa para prueba con usuarios reales antes del despliegue |
| Sprint | Ciclo de desarrollo iterativo de 2 semanas |

## 4. Contexto del proyecto (Cláusula 4 del PMP)

### 4.1 Modelo de proceso (Subcláusula 4.1)

Se adopta un ciclo de vida iterativo-incremental con marcos de Scrum adaptado:

- Sprints de 2 semanas.

- Revisión de Sprint al final de cada iteración.

- Backlog priorizado por valor de negocio y riesgo técnico.

- 3 sprints por mes en promedio.

- Entregables incrementales al final de cada fase.

Fases del ciclo de vida:

[Investigación] → [Diseño] → [Desarrollo] → [Pruebas] → [Despliegue] → [Cierre]

### 4.2 Plan de mejora de procesos (Subcláusula 4.2)

- Retrospectiva al final de cada sprint.

- Métricas de velocidad de equipo rastreadas por sprint.

- Revisión mensual de métricas de calidad.

### 4.3 Plan de infraestructura (Subcláusula 4.3)

| Componente | Tecnología | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | React 18+ | SPA, despliegue en Vercel |
| Aplicación móvil | React Native | Android + iOS |
| Backend | Node.js + Express | API REST |
| Base de datos | MongoDB (NoSQL) | Colecciones: usuarios, residuos, rutas, reportes |
| Autenticación | JWT + OAuth 2.0 | — |
| CI/CD | GitHub Actions | Despliegue automático en rama main |
| Almacenamiento | AWS S3 o similar | Imágenes de reportes |
| Monitoreo | Grafana + Prometheus | Disponibilidad y performance |

### 4.4 Métodos, herramientas y técnicas (Subcláusula 4.4)

| Área | Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión de proyecto | GitHub Projects / Trello |
| Control de versiones | Git + GitHub |
| Diseño UI/UX | Figma |
| Documentación | Markdown + Notion |
| Pruebas unitarias | Jest (backend) + React Testing Library (frontend) |
| Pruebas de integración | Supertest |
| Pruebas de rendimiento | k6 |
| Análisis estático | ESLint + Prettier |
| Revisión de código | Pull Requests con mínimo 1 aprobador |

### 4.5 Plan de aceptación del producto (Subcláusula 4.5)

El producto se aceptará cuando cumpla todos los criterios siguientes:

| Criterio | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta de búsqueda y notificación | ≤ 2 segundos |
| Tiempo de carga de pantalla | ≤ 3 segundos en condiciones óptimas |
| Disponibilidad del sistema | ≥ 99 % |
| Satisfacción de usabilidad (encuesta usuarios) | ≥ 85 % de evaluación positiva |
| Cobertura de pruebas unitarias | ≥ 80 % |
| Defectos críticos abiertos en entrega | 0 |

### 4.6 Organización del proyecto (Subcláusula 4.6)

Jefe de Proyecto
├── Líder de Desarrollo Frontend
│   └── Desarrollador(es) React / React Native
├── Líder de Desarrollo Backend
│   └── Desarrollador(es) Node.js / MongoDB
├── Responsable de Calidad (QA)
│   └── Analista de pruebas
└── Diseñador UX/UI

Interfaces externas: Docente asesor (revisión quincenal), municipio piloto (retroalimentación en pruebas).
Interfaces internas: Reunión de equipo semanal (standup diario de 15 min).

Autoridades y responsabilidades:

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Cronograma, riesgos, comunicación con stakeholders |
| Líder Frontend | Arquitectura UI, revisión de código frontend |
| Líder Backend | Arquitectura API, revisión de código backend |
| QA | Plan de pruebas, reporte de defectos, métricas de calidad |
| UX/UI | Wireframes, pruebas de usabilidad, guía de estilos |

## 5. Planificación del proyecto (Cláusula 5 del PMP)

### 5.1 Iniciación del proyecto

| Actividad | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Kick-off | Reunión inicial con equipo y stakeholders | Jefe de Proyecto |
| Configuración de repositorio | GitHub org, branches, pipelines CI/CD | Líder Backend |
| Configuración de ambientes | Dev, Staging, Producción | Líder Backend |
| Incorporación del equipo | Accesos, herramientas, onboarding | Jefe de Proyecto |

### 5.2 Plan de estimación

Se aplican dos métodos complementarios conforme a lo establecido en ISO/IEC/IEEE 16326 y a las técnicas vistas en clase (Sesiones 06 y 07):

- Método principal: Análisis de Puntos de Función (FPA – IFPUG)

- Método de validación cruzada: Puntos de Caso de Uso (UCP)

- Planificación de sprints: Story Points (Planning Poker)

#### 5.2.1 Análisis de Puntos de Función (FPA)

Paso 1 – Identificación y clasificación de funciones

##### Archivos Lógicos Internos (ILF) — datos controlados por WasteTrack

| ILF | RET | DET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios (ciudadanos, admins, autoridades) | 3 | 10 | Media | 10 |
| Reportes de recolección | 2 | 8 | Media | 10 |
| Rutas de recolección (con datos geoespaciales) | 4 | 15 | Alta | 15 |
| Notificaciones push | 1 | 6 | Baja | 7 |
| Contenido de información de reciclaje | 1 | 5 | Baja | 7 |
| Estadísticas e historial de análisis | 3 | 12 | Alta | 15 |
| Total ILF |  |  |  | 64 |

##### Archivos de Interfaz Externa (EIF) — datos de sistemas externos

| EIF | RET | DET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos georreferenciados del municipio piloto | 1 | 5 | Baja | 5 |
| Servicio OAuth 2.0 (autenticación externa) | 1 | 3 | Baja | 5 |
| AWS S3 (almacenamiento de imágenes de reportes) | 1 | 3 | Baja | 5 |
| Total EIF |  |  |  | 15 |

##### Entradas Externas (EI) — procesos que modifican datos internos

| EI | FTR | DET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro y actualización de perfil de usuario | 1 | 5 | Baja | 3 |
| Inicio de sesión (OAuth 2.0 + JWT) | 1 | 4 | Baja | 3 |
| Crear reporte de recolección (foto + geolocalización) | 2 | 8 | Media | 4 |
| Actualizar estado de reporte (administrador) | 2 | 7 | Media | 4 |
| Crear / editar ruta de recolección | 3 | 12 | Alta | 6 |
| Cargar contenido de información de reciclaje | 2 | 6 | Media | 4 |
| Configurar parámetros del panel de autoridad | 2 | 8 | Media | 4 |
| Registrar token de notificación push | 1 | 5 | Baja | 3 |
| Total EI |  |  |  | 31 |

##### Salidas Externas (EO) — salidas con procesamiento complejo

| EO | FTR | DET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard de análisis histórico (autoridades) | 4 | 15 | Alta | 7 |
| Reporte de rutas optimizadas (administrador) | 3 | 10 | Alta | 7 |
| Notificación push en tiempo real | 2 | 6 | Media | 5 |
| Informe estadístico de reciclaje | 3 | 8 | Media | 5 |
| Total EO |  |  |  | 24 |

##### Consultas Externas (EQ) — consultas simples sin modificación de datos

| EQ | FTR | DET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultar estado de recolección (ciudadano) | 1 | 4 | Baja | 3 |
| Ver perfil de usuario | 1 | 5 | Baja | 3 |
| Ver información de reciclaje | 1 | 4 | Baja | 3 |
| Consultar historial de reportes propios | 2 | 6 | Media | 4 |
| Ver estadísticas en tiempo real (administrador) | 2 | 8 | Media | 4 |
| Total EQ |  |  |  | 17 |

Paso 2 – Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)

UFP = ILF + EIF + EI + EO + EQ
UFP = 64 + 15 + 31 + 24 + 17 = 151

Paso 3 – Factor de Ajuste de Valor (VAF)

| # | Factor de ajuste | Valor (0–5) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicación de datos | 4 | API REST + WebSockets para notificaciones push |
| 2 | Procesamiento distribuido | 3 | Web + móvil + nube (cloud) |
| 3 | Nivel de desempeño | 4 | Requisito: latencia ≤ 2 s |
| 4 | Disponibilidad del software | 5 | Requisito: ≥ 99 % uptime |
| 5 | Volumen de transacciones | 3 | Ciudad piloto; escala moderada |
| 6 | Ingreso interactivo | 4 | Múltiples formularios en móvil y web |
| 7 | Interfaz de usuario | 4 | 3 tipos de usuario + dashboards de análisis |
| 8 | Actualización en línea | 4 | Reportes y notificaciones en tiempo real |
| 9 | Complejidad interna | 3 | Optimización de rutas con datos geoespaciales |
| 10 | Reusabilidad | 2 | Componentes React compartidos |
| 11 | Facilidad de instalación | 3 | CI/CD automatizado con GitHub Actions |
| 12 | Complejidad externa de procesamiento | 3 | OAuth + AWS S3 + FCM |
| 13 | Multiplicidad | 2 | Un municipio piloto (escalable) |
| 14 | Adaptabilidad | 3 | Arquitectura modular y mantenible |

TDI = 4+3+4+5+3+4+4+4+3+2+3+3+2+3 = 47

VAF = 0,65 + (0,01 × 47) = 1,12

Paso 4 – Puntos de Función Ajustados (FP)

FP = UFP × VAF = 151 × 1,12 ≈ 169 FP

Paso 5 – Factor de productividad

Según los valores industriales típicos, WasteTrack combina características de “Aplicación móvil enterprise” (12–25 h/FP) y “Plataforma cloud-native” (8–15 h/FP). Dado que el equipo es académico con experiencia media en React/Node.js y primera exposición a React Native, se selecciona 12 h/FP como valor conservador dentro del rango inferior.

Paso 6 – Esfuerzo total estimado

E_FPA = FP × Factor de productividad
E_FPA = 169 × 12 = 2.028 horas

Paso 7 – Distribución del esfuerzo por fase

| Fase | % | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Análisis y requisitos | 20 % | 406 h |
| Diseño | 20 % | 406 h |
| Desarrollo / programación | 35 % | 710 h |
| Pruebas | 20 % | 406 h |
| Despliegue | 5 % | 101 h |
| Total | 100 % | 2.028 h |

Duración estimada:

Meses-persona = E / jornada mensual = 2.028 / 160 = 12,68 meses-persona

Con la composición del equipo definida en la Sección 5.3, la capacidad total disponible es de aproximadamente 16,5 personas-mes × 160 horas, equivalente a 2.640 horas.

Tomando como línea base definitiva el esfuerzo estimado de 2.175 horas, la utilización proyectada del equipo es:

Utilización = 2.175 / 2.640 × 100 = 82,39 %

Por tanto, el proyecto utiliza aproximadamente el 82,4 % de la capacidad disponible y conserva un margen de gestión del 17,6 % para imprevistos, correcciones y cambios controlados de alcance. Bajo estas condiciones, el cronograma de seis meses se considera viable.

#### 5.2.2 Validación cruzada: Puntos de Caso de Uso (UCP)

Actores del sistema (UAW):

| Actor | Interacción | Tipo | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudadano | GUI web + móvil (React Native) | Complejo | 3 |
| Administrador de residuos | GUI web (React) | Complejo | 3 |
| Autoridad local | GUI web – dashboards | Complejo | 3 |
| Servicio OAuth 2.0 | API programática (REST) | Simple | 1 |
| AWS S3 | API programática (SDK) | Simple | 1 |
| Servicio FCM / Push | Protocolo (HTTP/2) | Medio | 2 |

UAW = 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 2 = 13

Casos de uso clasificados (UUCW):

| Caso de uso | Transacciones | Tipo | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrarse / actualizar perfil | 3 | Simple | 5 |
| Iniciar sesión OAuth | 3 | Simple | 5 |
| Crear reporte de recolección (foto + geoloc) | 6 | Medio | 10 |
| Ver estado de recolección (ciudadano) | 2 | Simple | 5 |
| Ver información de reciclaje | 2 | Simple | 5 |
| Recibir notificaciones push | 2 | Simple | 5 |
| Gestionar rutas de recolección (admin) | 10 | Complejo | 15 |
| Ver estadísticas en tiempo real (admin) | 5 | Medio | 10 |
| Gestionar reportes ciudadanos (admin) | 5 | Medio | 10 |
| Ver panel de análisis histórico (autoridad) | 8 | Complejo | 15 |
| Exportar informes de datos (autoridad) | 5 | Medio | 10 |

UUCW = 5+5+10+5+5+5+15+10+10+15+10 = 95

UUCP = UAW + UUCW = 13 + 95 = 108

Factores de complejidad técnica (TCF):

| Factor | Descripción | Peso | Valor | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Sistema distribuido | 2 | 3 | 6 |
| T2 | Performance / tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 |
| T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4 |
| T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 |
| T5 | Código reutilizable | 1 | 3 | 3 |
| T6 | Facilidad de instalación | 0,5 | 4 | 2 |
| T7 | Facilidad de uso | 0,5 | 4 | 2 |
| T8 | Portabilidad (Android + iOS + web) | 2 | 4 | 8 |
| T9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3 |
| T10 | Concurrencia | 1 | 4 | 4 |
| T11 | Seguridad especial | 1 | 3 | 3 |
| T12 | Acceso a terceros (OAuth, FCM, S3) | 1 | 3 | 3 |
| T13 | Entrenamiento a usuario | 1 | 2 | 2 |

TF = 48
TCF = 0,6 + (0,01 × 48) = 1,08

Factores ambientales (EF):

| Factor | Descripción | Peso | Valor | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Familiaridad con modelo de proyecto (Scrum) | 1,5 | 3 | 4,5 |
| E2 | Experiencia en la aplicación (gestión de residuos) | 0,5 | 2 | 1,0 |
| E3 | Experiencia en OO / componentes React | 1 | 3 | 3,0 |
| E4 | Capacidad del analista líder | 0,5 | 4 | 2,0 |
| E5 | Motivación del equipo | 1 | 4 | 4,0 |
| E6 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 3 | 6,0 |
| E7 | Personal part-time (JP 25 %, QA 50 %) | -1 | 3 | -3,0 |
| E8 | Dificultad del lenguaje (React Native nuevo) | -1 | 2 | -2,0 |

EFactor = 4,5 + 1,0 + 3,0 + 2,0 + 4,0 + 6,0 – 3,0 – 2,0 = 15,5

EF = 1,4 – (0,03 × 15,5) = 0,935

Puntos de Caso de Uso ajustados:

UCP = UUCP × TCF × EF = 108 × 1,08 × 0,935 = 109 UCP

Factor de productividad (Método Continuo):

PF = 20 + k × (1 – EF)   [k = 20]
PF = 20 + 20 × (1 – 0,935) = 21,3 h/UCP

Esfuerzo estimado (UCP):

E_UCP = UCP × PF = 109 × 21,3 = 2.322 horas

#### 5.2.3 Consolidación de estimaciones

| Método | Esfuerzo estimado | Base del cálculo |
| --- | --- | --- |
| FPA (método principal) | 2.028 h | 169 FP × 12 h/FP |
| UCP (validación cruzada) | 2.322 h | 109 UCP × 21,3 h/UCP |
| Estimación definitiva (promedio) | 2.175 h | Diferencia < 15 %; rango aceptable |

La convergencia entre métodos (< 15 % de diferencia) valida la estimación. Se adopta 2.175 horas como línea base de esfuerzo.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Puntos de Función ajustados (FP) | 169 FP |
| Puntos de Caso de Uso ajustados (UCP) | 109 UCP |
| Esfuerzo total estimado | 2.175 h |
| Capacidad disponible del equipo | 2.640 h (6 meses) |
| Utilización del equipo | 82,4 % |
| Margen de gestión | 17,6 % |
| Cronograma resultante | 6 meses (viable) |

#### 5.2.4 Planificación de sprints (Story Points)

Los Story Points se usan para la planificación táctica de sprints, alineados con el esfuerzo derivado por FPA. La velocidad de 20 SP/sprint se justifica así: 3 desarrolladores × 8 h/día × 10 días hábiles = 240 h de capacidad bruta por sprint; con una productividad efectiva del 65 % (descontando reuniones, revisiones y coordinación), la capacidad neta es ≈ 156 h de codificación, equivalente a 20 SP con complejidad media de ≈ 8 h/SP.

| Módulo | Story Points | FP equivalente |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y perfiles de usuario | 13 | 18 FP |
| Reporte de necesidad de recolección (ciudadanos) | 8 | 11 FP |
| Notificaciones en tiempo real (push + web) | 13 | 18 FP |
| Módulo de información de reciclaje | 5 | 7 FP |
| Gestión de rutas de recolección (administrador) | 21 | 30 FP |
| Estadísticas en tiempo real (administrador) | 13 | 18 FP |
| Panel de control y análisis histórico (autoridades) | 21 | 30 FP |
| API REST base + autenticación JWT | 13 | 18 FP |
| Integración y despliegue | 8 | 19 FP |
| Total | 115 SP | 169 FP |

Velocidad: 20 SP/sprint × 6 sprints de desarrollo = 120 SP (buffer de 5 SP para correcciones).

##### Aclaración sobre la línea base de Story Points

La línea base total del proyecto es de 115 Story Points. Esta cifra incluye 107 Story Points asociados directamente a funcionalidades del producto y 8 Story Points correspondientes a integración, configuración técnica, despliegue y estabilización.

Todos los documentos contractuales y de planificación deberán utilizar esta misma línea base.

### 5.3 Plan de personal

| Rol | # personas | Dedicación | Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | 1 | 25 % | 1–6 |
| Desarrollador Frontend | 1 | 100 % | 2–5 |
| Desarrollador Backend | 1 | 100 % | 2–5 |
| Desarrollador Full Stack | 1 | 100 % | 2–5 |
| Diseñador UX/UI | 1 | 50 % | 1–3 |
| QA / Analista de pruebas | 1 | 50 % | 4–5; 100 % mes 5 |

#### Capacidad estimada por rol

| Rol | Dedicación promedio | Periodo de participación | Capacidad estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto | 25 % | 6 meses | 240 h |
| Diseñador UX/UI | 50 % | 3 meses | 240 h |
| Desarrollador frontend | 100 % | 4 meses | 640 h |
| Desarrollador backend | 100 % | 4 meses | 640 h |
| Desarrollador full stack | 100 % | 4 meses | 640 h |
| Analista QA | Variable | 3 meses | 240 h |
| Capacidad total estimada | — | — | 2.640 h |

### 5.4 Plan de adquisición de recursos

| Recurso | Tipo | Cuándo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor cloud (AWS/GCP/Azure) | Infraestructura | Inicio mes 3 | Jefe de Proyecto |
| Cuenta MongoDB Atlas | Infraestructura | Inicio mes 2 | Líder Backend |
| Licencia Figma (equipo) | Herramienta | Inicio mes 1 | UX/UI |
| Dispositivos de prueba (Android/iOS) | Hardware | Inicio mes 4 | QA |

### 5.5 Plan de capacitación del equipo

| Tema | Audiencia | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| React Native (móvil) | Desarrolladores Frontend | Mes 1 |
| MongoDB agregaciones avanzadas | Backend | Mes 1–2 |
| Pruebas con k6 (performance) | QA | Mes 4 |
| Grafana – dashboards de monitoreo | QA + Jefe Proyecto | Mes 5 |

### 5.6 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

WasteTrack
├── 1. Gestión del Proyecto
│   ├── 1.1 Planificación y PMP
│   ├── 1.2 Seguimiento y control
│   └── 1.3 Cierre del proyecto
├── 2. Investigación y Requisitos
│   ├── 2.1 Levantamiento de requisitos con stakeholders
│   ├── 2.2 Análisis de sistemas existentes
│   └── 2.3 Documentación de requisitos (SRS)
├── 3. Diseño
│   ├── 3.1 Diseño de arquitectura del sistema
│   ├── 3.2 Diseño de base de datos
│   ├── 3.3 Diseño UI/UX (wireframes + prototipos)
│   └── 3.4 Validación de diseño con usuarios
├── 4. Desarrollo
│   ├── 4.1 Configuración de entorno y CI/CD
│   ├── 4.2 Módulo de autenticación y perfiles
│   ├── 4.3 Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones)
│   ├── 4.4 Módulo de información de reciclaje
│   ├── 4.5 Módulo administrador (rutas + estadísticas)
│   ├── 4.6 Módulo autoridades (panel + análisis)
│   └── 4.7 Integración frontend-backend
├── 5. Pruebas
│   ├── 5.1 Pruebas unitarias
│   ├── 5.2 Pruebas de integración
│   ├── 5.3 Pruebas de rendimiento (k6)
│   ├── 5.4 Pruebas de usabilidad con usuarios reales
│   └── 5.5 Corrección de defectos
└── 6. Despliegue
    ├── 6.1 Configuración de producción
    ├── 6.2 Piloto en ciudad seleccionada
    └── 6.3 Documentación final y entrega

### 5.7 Cronograma detallado

| Mes | Semana | Actividad principal | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 | Kick-off, levantamiento de requisitos | Acta de inicio |
| 1 | 3–4 | Análisis de sistemas, documentación SRS | E1 – Documento de requisitos |
| 2 | 5–6 | Diseño de arquitectura y base de datos | Diagrama de arquitectura |
| 2 | 7–8 | Diseño UI/UX, wireframes, validación | E2 – Prototipos validados |
| 3 | 9–10 | Config CI/CD, autenticación, módulo ciudadanos (v1) | Sprint review |
| 3 | 11–12 | Módulo ciudadanos completo + notificaciones | E3 – Release Alfa |
| 4 | 13–14 | Módulo administrador (rutas + estadísticas) | Sprint review |
| 4 | 15–16 | Módulo autoridades (panel) + integración total | E4 – Release Beta |
| 5 | 17–18 | Pruebas unitarias e integración, corrección | Reporte de defectos |
| 5 | 19–20 | Pruebas rendimiento + usabilidad, corrección final | E5 – Informe de pruebas |
| 6 | 21–22 | Despliegue en producción, piloto ciudad | Sistema en producción |
| 6 | 23–24 | Evaluación piloto, lecciones aprendidas, cierre | E6 + E7 |

### 5.8 Asignación de recursos por actividad (extracto)

| Actividad | Frontend | Backend | QA | UX | JP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diseño arquitectura | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Desarrollo módulos | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Pruebas | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Despliegue | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |

### 5.9 Asignación presupuestaria

El presupuesto monetario cubre únicamente costos de infraestructura y herramientas. El esfuerzo humano (2.175 h) está valorizado en créditos académicos; su costo de oportunidad al tarifa junior de referencia (≈ $8 USD/h) equivaldría a $17.400 USD, reafirmando que el proyecto es académicamente viable solo en este contexto.

| Fase | Distribución del esfuerzo | Horas asociadas | Presupuesto operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación, análisis y diseño | 40 % | 870 h | $98 USD |
| Desarrollo e integración | 35 % | 761 h | $195 USD |
| Infraestructura cloud, meses 3–6 | No aplica al esfuerzo humano | — | $293 USD |
| Pruebas, despliegue y cierre | 25 % | 544 h | $65 USD |
| Total de esfuerzo humano | 100 % | 2.175 h | — |
| Total de presupuesto operativo | — | — | $650 USD |

Las horas corresponden al esfuerzo humano estimado. El presupuesto operativo cubre principalmente infraestructura, herramientas y servicios del ejercicio académico, por lo que su distribución porcentual no debe interpretarse como una distribución proporcional de las horas de trabajo.

Reserva de contingencia: 10 % del presupuesto = $65 USD (incluida en el total de la Sección 6.4).

### 5.10 Dependencias entre actividades

La siguiente tabla describe las relaciones de precedencia entre las actividades del WBS. Las actividades del camino crítico están marcadas con ★.

| ID | Actividad | Predecesoras | Mes |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | ★ Kick-off y acta de inicio | — | 1 |
| A02 | ★ Levantamiento de requisitos con stakeholders | A01 | 1 |
| A03 | ★ Documentación SRS | A02 | 1 |
| A04 | ★ Diseño de arquitectura del sistema | A03 | 2 |
| A05 | Diseño de base de datos | A04 | 2 |
| A06 | Diseño UI/UX (wireframes) | A03 | 2 |
| A07 | Validación de diseño con usuarios | A06 | 2 |
| A08 | ★ Configuración entorno y CI/CD | A04 | 3 |
| A09 | ★ Módulo de autenticación y perfiles | A05, A08 | 3 |
| A10 | ★ Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones) | A09 | 3–4 |
| A11 | Módulo de información de reciclaje | A09 | 3–4 |
| A12 | ★ Módulo administrador (rutas + estadísticas) | A10 | 4 |
| A13 | ★ Módulo autoridades (panel + análisis) | A12 | 4 |
| A14 | ★ Integración frontend-backend | A10, A11, A12, A13 | 4 |
| A15 | Pruebas unitarias (continuas por módulo) | A09 en adelante | 3–5 |
| A16 | ★ Pruebas de integración | A14 | 5 |
| A17 | Pruebas de rendimiento k6 | A16 | 5 |
| A18 | Pruebas de usabilidad con usuarios | A14 | 5 |
| A19 | ★ Corrección de defectos críticos | A16, A17, A18 | 5 |
| A20 | ★ Despliegue en producción | A19 | 6 |
| A21 | ★ Piloto ciudad (E6) | A20 | 6 |
| A22 | Documentación final y lecciones aprendidas (E7) | A21 | 6 |

Camino crítico: A01 → A02 → A03 → A04 → A08 → A09 → A10 → A12 → A13 → A14 → A16 → A19 → A20 → A21

#### Verificación del camino crítico

El camino crítico fue determinado a partir de las dependencias y duraciones planificadas. Las actividades con holgura total igual a cero se consideran críticas.

| ID | Actividad | Duración estimada | Predecesora | Holgura | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Kick-off y acta de inicio | 1 semana | — | 0 | Crítica |
| A02 | Levantamiento de requisitos con stakeholders | 2 semanas | A01 | 0 | Crítica |
| A03 | Documentación SRS | 1 semana | A02 | 0 | Crítica |
| A04 | Diseño de arquitectura del sistema | 2 semanas | A03 | 0 | Crítica |
| A08 | Configuración entorno y CI/CD | 3 semanas | A04 | 0 | Crítica |
| A09 | Módulo de autenticación y perfiles | 2 semanas | A05, A08 | 0 | Crítica |
| A10 | Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones) | 3 semanas | A09 | 0 | Crítica |
| A12 | Módulo administrador (rutas + estadísticas) | 2 semanas | A10 | 0 | Crítica |
| A13 | Módulo autoridades (panel + análisis) | 2 semanas | A12 | 0 | Crítica |
| A14 | Integración frontend-backend | 2 semanas | A10, A11, A12, A13 | 0 | Crítica |
| A16 | Pruebas de integración | 1 semana | A14 | 0 | Crítica |
| A19 | Corrección de defectos críticos | 1 semana | A16, A17, A18 | 0 | Crítica |
| A20 | Despliegue en producción | 1 semana | A19 | 0 | Crítica |
| A21 | Piloto ciudad (E6) | 1 semana | A20 | 0 | Crítica |

Cualquier retraso en una actividad con holgura igual a cero genera un retraso equivalente en la fecha final del proyecto, salvo que se apliquen medidas de compresión del cronograma.

## 6. Evaluación y control del proyecto (Cláusula 6 del PMP)

### 6.1 Plan de gestión de requisitos

- Los requisitos se documentan en el SRS y se rastrean en la tabla de trazabilidad.

- Toda solicitud de cambio de requisito pasa por el proceso de control de cambios (6.2).

- Los requisitos se priorizan con técnica MoSCoW (Must/Should/Could/Won’t).

### 6.2 Plan de control de cambios de alcance

- Se registra la solicitud de cambio (Change Request – CR).

- El jefe de proyecto evalúa impacto en tiempo, costo y calidad.

- Se presenta al docente asesor si el impacto supera 1 sprint o $50 USD.

- Se aprueba o rechaza y se actualiza el PMP y backlog.

### 6.3 Plan de control del cronograma

- Revisión semanal del avance real vs. planificado.

- Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): alerta si SPI < 0.9.

- Acciones correctivas: reasignación de recursos o reducción de alcance en sprints futuros.

### 6.4 Plan de control del presupuesto

- Reporte mensual de gasto real vs. presupuestado.

- Índice de Rendimiento de Costo (CPI): alerta si CPI < 0.9.

- Reserva de contingencia: 10 % del presupuesto total ($65 USD).

### 6.5 Plan de aseguramiento de calidad

Métricas de calidad rastreadas continuamente:

| Métrica | Meta | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta (búsqueda / notificación) | ≤ 2 s | Cada sprint |
| Tiempo de carga de pantalla | ≤ 3 s | Cada sprint |
| Disponibilidad del sistema | ≥ 99 % | Mensual (desde mes 3) |
| Satisfacción de usabilidad | ≥ 85 % evaluación positiva | Prueba beta (mes 5) |
| Cobertura de pruebas unitarias | ≥ 80 % | Cada sprint |
| Densidad de defectos | < 5 defectos/KLOC | Cada sprint |
| Tiempo de actividad (uptime) | ≥ 99 % | Continuo (Grafana) |

Actividades de aseguramiento: - Revisión de código por pares (pull request obligatorio). - Análisis estático automático en CI/CD (ESLint). - Ejecución automática de suite de pruebas en cada push. - Revisión periódica de métricas de mantenibilidad del código.

### 6.6 Plan de cierre del proyecto

| Actividad de cierre | Responsable | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Aceptación formal del sistema por cliente piloto | Jefe de Proyecto | Semana 23 |
| Documentación de lecciones aprendidas | Todo el equipo | Semana 23 |
| Versión final del PMP | Jefe de Proyecto | Semana 24 |
| Archivo de todos los artefactos del proyecto | QA | Semana 24 |
| Presentación final al docente | Todo el equipo | Semana 24 |

## 7. Entrega del producto (Cláusula 7 del PMP)

| Componente | Descripción | Destinatario |
| --- | --- | --- |
| Código fuente | Repositorio GitHub completo | Equipo + Docente |
| Aplicación web | URL de producción | Municipio piloto |
| Aplicación móvil | APK Android + TestFlight iOS | Usuarios piloto |
| Manual de usuario | Guía por tipo de actor | Ciudadanos / Admins / Autoridades |
| Manual de despliegue | Instrucciones técnicas de instalación | Equipo técnico municipio |
| Informe final de calidad | Métricas, resultados de pruebas, cobertura | Docente |

## 8. Planes de procesos de soporte (Cláusula 8 del PMP)

### 8.1 Gestión de decisiones

Las decisiones técnicas o de gestión con impacto mayor se documentan con el formato:
[Decisión] – [Alternativas consideradas] – [Criterio de selección] – [Fecha] – [Responsable]

Decisiones significativas se revisan en la reunión semanal de equipo y se archivan en el repositorio del proyecto.

### 8.2 Gestión de riesgos

Proceso: Identificar → Analizar → Planificar respuesta → Monitorear

Registro de riesgos:

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Severidad | Estrategia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Rotación o baja disponibilidad de un miembro del equipo | Media | Alto | Alto | Mitigar: documentación continua; backup de conocimiento | Jefe Proyecto |
| R02 | Requisitos ambiguos o cambiantes por parte del municipio piloto | Alta | Alto | Alto | Mitigar: sesiones de validación frecuentes; CR formal | Jefe Proyecto |
| R03 | Fallas en infraestructura cloud | Baja | Alto | Medio | Contingencia: plan de recuperación, backups diarios | Líder Backend |
| R04 | Rendimiento insuficiente (tiempos de respuesta > 3 s) | Media | Medio | Medio | Mitigar: pruebas de carga con k6 desde mes 4 | QA |
| R05 | Baja adopción por ciudadanos en el piloto | Media | Medio | Medio | Mitigar: campaña de comunicación y onboarding simple | UX/UI |
| R06 | Deuda técnica acumulada que retrasa entregas | Media | Alto | Alto | Mitigar: revisiones de código en cada sprint, refactoring planificado | Líderes técnicos |
| R07 | Incumplimiento del plazo de 6 meses | Baja | Alto | Alto | Contingencia: reducir alcance de módulo autoridades a MVP | Jefe Proyecto |

### 8.3 Gestión de configuración

- Repositorio: GitHub (rama main protegida; PRs requeridos).

- Estrategia de ramas: GitFlow (main, develop, feature/*, hotfix/*).

- Versionado: Semántico (MAJOR.MINOR.PATCH).

- Baseline: Se establece baseline al cierre de cada fase.

- Control de cambios: Todo cambio a baseline requiere PR aprobado por ≥ 1 revisor.

- CCB (Change Control Board): Jefe de Proyecto + Líder técnico afectado.

### 8.4 Gestión de la información

| Tipo de información | Repositorio | Acceso | Frecuencia de actualización |
| --- | --- | --- | --- |
| Código fuente | GitHub | Equipo | Continuo |
| Documentación técnica | GitHub /docs | Equipo | Por sprint |
| Backlog y tareas | GitHub Projects | Equipo | Semanal |
| Reportes de calidad | Carpeta compartida | Equipo + Docente | Por sprint |
| Comunicaciones formales | Email institucional | Equipo + Docente | Según necesidad |
| Actas de reunión | Notion / carpeta compartida | Equipo | Después de cada reunión |

Política de retención: Todos los artefactos del proyecto se conservan en repositorio GitHub por mínimo 2 años después del cierre.

### 8.5 Documentación

Documentos mínimos requeridos:

| Documento | Versión mínima | Responsable |
| --- | --- | --- |
| PMP (este documento) | 1.0 | Jefe de Proyecto |
| Especificación de Requisitos (SRS) | 1.0 | Todo el equipo |
| Documento de Arquitectura | 1.0 | Líderes técnicos |
| Plan de Pruebas | 1.0 | QA |
| Manual de Usuario | 1.0 | UX/UI + QA |
| Informe final de calidad | 1.0 | QA |

## Apéndice A – Matriz de trazabilidad de requisitos (extracto)

| ID Req | Descripción | Tipo | Módulo | Prueba asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Creación de perfil de ciudadano | Funcional | Ciudadanos | TC-001 |
| RF-02 | Reporte de necesidad de recolección | Funcional | Ciudadanos | TC-002 |
| RF-03 | Notificaciones en tiempo real | Funcional | Ciudadanos | TC-003 |
| RF-04 | Gestión de rutas de recolección | Funcional | Administrador | TC-010 |
| RF-05 | Estadísticas en tiempo real | Funcional | Administrador | TC-011 |
| RF-06 | Panel de análisis histórico | Funcional | Autoridades | TC-020 |
| RNF-01 | Tiempo de carga ≤ 3 s | No funcional (rendimiento) | Transversal | TC-P-001 |
| RNF-02 | Disponibilidad ≥ 99.9 % | No funcional (disponibilidad) | Infraestructura | TC-P-002 |
| RNF-03 | Accesibilidad WCAG 2.1 AA | No funcional (usabilidad) | Transversal | TC-U-001 |
| RNF-04 | Compatibilidad Android ≥ 8.0 e iOS ≥ 13 | No funcional (compatibilidad) | Móvil | TC-C-001 |
| RCA-01 | Respuesta ≤ 2 s para búsqueda y notificación | Calidad | Transversal | TC-P-003 |
| RCA-02 | Satisfacción usabilidad ≥ 85 % | Calidad | Transversal | TC-U-002 |
| RCA-03 | Cobertura pruebas unitarias ≥ 80 % | Calidad | Transversal | Cobertura CI/CD |

Documento elaborado bajo los lineamientos de ISO/IEC/IEEE 16326:2009 para el curso Calidad de Software 2025-2.
Versión 1.0 — Junio 2026