# Plan de Gestión de Proyecto

## Aplicación de Gestión de Residuos – WasteTrack

**Fecha de emisión:** 2026-07-31

**Identificador único:** PMP-WT-2025-v3.0

**Organización emisora:** Grupo 09 – Calidad de Software 2025-2

**Profesor:** Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

## Tabla de contenidos

1.   Resumen del proyecto

2.   Referencias

3.   Definiciones

4.   Contexto del proyecto

5.   Planificación del proyecto

6.   Evaluación y control del proyecto

7.   Entrega del producto

8.   Planes de procesos de soporte

## 1. Resumen del proyecto (Cláusula 1 del PMP)

### 1.1 Propósito, alcance y objetivos (Subcláusula 1.1.1)

### Propósito

Desarrollar una plataforma digital (web + móvil) que integre a ciudadanos, administradores de residuos y autoridades locales para optimizar la recolección y tratamiento de residuos urbanos, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental.

### Alcance

Aplicación web y móvil multiplataforma.

Área geográfica: ciudad piloto (áreas urbanas).

Actores cubiertos: ciudadanos, administradores de residuos, autoridades locales.

Excluido: gestión de residuos industriales o rurales; integraciones con sistemas de terceros fuera del piloto.

### Objetivos específicos

# Objetivo                                             Indicador de éxito

O1 Crear sistema de notificaciones en tiempo real      Latencia de notificación ≤ 2 s

para recolección

O2 Implementar módulo de información sobre             Disponible en versión 1.0

reciclaje y separación

O3 Implementar sistema de análisis de datos para       Panel funcional con datos históricos

autoridades

O4 Optimizar rutas de recolección                      Reducción ≥ 15 % en costos

operacionales (piloto)

O5 Incrementar tasa de reciclaje ciudadano             Incremento medible en ciudad piloto

### 1.2 Supuestos y restricciones (Subcláusula 1.1.2)

Supuestos - El cliente (municipio piloto) provee datos geográficos de rutas actuales. - Los ciudadanos disponen de smartphone con Android ≥ 8.0 o iOS ≥ 13. - El equipo tiene acceso continuo a internet y herramientas de desarrollo. - Los servidores en la nube estarán disponibles desde el mes 3. Restricciones - Duración fija: 6 meses (enero – junio 2026). - Presupuesto fijo académico; sin contratación externa. - Stack tecnológico definido: React, Node.js, base de datos NoSQL.

El sistema debe cumplir normativas medioambientales locales aplicables.

### 1.3 Entregables del proyecto (Subcláusula 1.1.3)

Fecha

Entregable                   Descripción                                           límite

E1 – Documento de            Requisitos funcionales, no funcionales y de calidad   Fin mes 1

requisitos                   completos

E2 – Prototipos UI/UX        Wireframes y mockups validados con usuarios           Fin mes 2

E3 – Release Alfa            Backend funcional + módulo ciudadanos                 Fin mes 3

E4 – Release Beta            Sistema completo con módulos administrador y          Fin mes 4

autoridades

E5 – Informe de pruebas      Resultados de pruebas unitarias, integración y        Fin mes 5

usuario

E6 – Sistema desplegado      Aplicación en producción en ciudad piloto             Fin mes 6

E7 – PMP actualizado         Versión final del plan con lecciones aprendidas       Fin mes 6

### 1.4 Resumen de cronograma y presupuesto (Subcláusula 1.1.4)

### Cronograma resumido por sprints (12 sprints × 2 semanas)

Sprint  Semanas  Fase           Actividades principales                              Entregable

S01     1–2      Análisis       Kick-off, levantamiento de requisitos con             Acta de inicio

stakeholders

S02     3–4      Análisis       Análisis de sistemas existentes, documentación SRS   E1 – SRS

S03     5–6      Diseño         Diseño de arquitectura del sistema y base de datos   Diagrama arquitectura

S04     7–8      Diseño         Diseño UI/UX, wireframes, validación con usuarios    E2 – Prototipos

S05     9–10     Desarrollo     Config. CI/CD, módulo autenticación, ciudadanos v1   Build inicial

S06     11–12    Desarrollo     Módulo ciudadanos completo + notificaciones push     E3 – Release Alfa

S07     13–14    Desarrollo     Módulo administrador: rutas y estadísticas           Sprint Review

S08     15–16    Desarrollo     Módulo autoridades + integración total               E4 – Release Beta

S09     17–18    Pruebas        Pruebas unitarias e integración, corrección          Reporte defectos

S10     19–20    Pruebas        Pruebas rendimiento (k6) + usabilidad, corrección    E5 – Informe pruebas

S11     21–22    Despliegue     Despliegue producción, inicio piloto en ciudad       Sistema en producción

S12     23–24    Cierre         Evaluación piloto, lecciones aprendidas, cierre      E6 + E7

### Presupuesto estimado

Salario de referencia: **$5.032.812 COP/mes** (Ingeniero de Software Sénior, promedio 220 muestras. Fuente: Computrabajo Colombia – Salarios de Informática y Telecomunicaciones, 2025).

Categoría                                                          Estimado (COP)

Recursos humanos – Jefe de Proyecto (25 % × 6 meses)              $ 7.549.218

Recursos humanos – Desarrollador Frontend (100 % × 4 meses)       $20.131.248

Recursos humanos – Desarrollador Backend (100 % × 4 meses)        $20.131.248

Recursos humanos – Desarrollador Full Stack (100 % × 4 meses)     $20.131.248

Recursos humanos – Diseñador UX/UI (50 % × 3 meses)               $ 7.549.218

Recursos humanos – Analista QA (variable × 2 meses)               $ 7.549.218

Subtotal Recursos Humanos (5 técnicos + JP)                       $83.041.398

Infraestructura cloud (servidor, BD, CI/CD) – 4 meses             $ 2.580.000

Herramientas y licencias (open source)                            $         0

Pruebas con usuarios (compensaciones piloto)                      $   215.000

Reserva de contingencia (10 %)                                    $ 8.583.640

Total                                                             $94.420.038

### 1.5 Evolución del plan (Subcláusula 1.2)

El PMP se revisará al cierre de cada fase. Las actualizaciones requerirán aprobación del jefe de proyecto y del docente asesor. Los cambios significativos al alcance activan el proceso de control de cambios (Sección 6.2).

## 2. Referencias (Cláusula 2 del PMP)

Ref Documento

[1] ISO/IEC/IEEE 16326:2009 – Systems and software engineering – Life cycle processes

– Project management

[2] ISO/IEC 12207:2008 – Software life cycle processes

[3] ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software Quality Requirements and Evaluation

(SQuaRE)

[4] ISO 10006:2003 – Quality management in projects

[5] Grupo09_aplicacion-de-gestion-de-residuos-wastetrack.pdf – Descripción del

proyecto

[6] React Documentation – https://react.dev

[7] Node.js Documentation – https://nodejs.org

[8] ISO/IEC 9126:2001 – Software engineering – Product quality (reemplazado por ISO/IEC 25010)

[9] ISO/IEC 25020:2019 – SQuaRE – Measurement reference model and guide

[10] ISO/IEC 25022:2016 – SQuaRE – Measurement of quality in use

[11] ISO/IEC 25023:2016 – SQuaRE – Measurement of system and software product quality

[12] ISO/IEC 12207:2017 – Systems and software engineering – Software life cycle processes

[13] ISO 9001:2015 – Quality management systems – Requirements

[14] CMMI-DEV v2.0 – CMMI Institute (Carnegie Mellon / Isaca)

[15] Deming, W. E. – Out of the Crisis – MIT Press, 1986 (ciclo PDCA)

## 3. Definiciones (Cláusula 3 del PMP)

Término                      Definición

Término                       Definición

WasteTrack                    Nombre del sistema de gestión de residuos urbanos objeto de

este proyecto

PMP                           Plan de Gestión de Proyecto (Project Management Plan)

WBS                           Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown

Structure)

Ciudadano                     Usuario final que reporta y consulta información de

recolección

Administrador de              Operador que gestiona rutas y responde reportes

residuos

Autoridad local               Ente gubernamental con acceso al panel de análisis y políticas

Release Alfa                  Primera versión funcional con funcionalidades básicas para

prueba interna

Release Beta                  Versión completa para prueba con usuarios reales antes del

despliegue

Sprint                        Ciclo de desarrollo iterativo de 2 semanas

## 4. Contexto del proyecto (Cláusula 4 del PMP)

### 4.0 Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

El SGC de WasteTrack define la política, los objetivos y el mapa de procesos que rigen el aseguramiento y control de calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto, conforme a ISO 10006:2003, ISO/IEC 25010:2011 e ISO/IEC 12207:2008.

#### Política de calidad

WasteTrack se compromete a entregar un sistema de software que cumpla los requisitos funcionales y no funcionales acordados, mediante desarrollo iterativo con Scrum adaptado, verificación continua en cada sprint y mejora sistemática basada en métricas, asegurando la satisfacción del usuario y la conformidad con ISO/IEC 25010, ISO/IEC 12207 e ISO/IEC/IEEE 16326.

#### Objetivos de calidad

#    Objetivo                               Indicador de medición                     Meta

OC1  Fiabilidad del sistema                 Disponibilidad del servicio               ≥ 99 %

OC2  Eficiencia de rendimiento              Tiempo de respuesta API/notificaciones     ≤ 2 s

OC3  Usabilidad                             Satisfacción de usuario (encuesta)        ≥ 85 % positivo

OC4  Mantenibilidad                         Cobertura de pruebas unitarias            ≥ 80 %

OC5  Seguridad                              Vulnerabilidades críticas OWASP en entrega 0

OC6  Adecuación funcional                  Requisitos cubiertos en cada release       ≥ 95 %

#### Mapa de procesos del SGC

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        PROCESOS ESTRATÉGICOS                               │

│  Política de calidad │ Planificación (PMP/ISO 16326) │ Revisión gerencial  │

│  (ISO 10006)         │ Gestión de riesgos            │ Auditorías internas  │

└──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────▼─────────────────────────────────────────────┐

│                   PROCESOS OPERATIVOS / MISIONALES                         │

│          (ISO/IEC 12207:2008 — Procesos Técnicos)                          │

│                                                                            │

│  Definición     Diseño      Implementación   Integración    Transición     │

│  de requisitos ─► arq. ──►  (codificación) ─►  y pruebas ─► (despliegue) │

│        │                         │                 │                       │

│     Verificación ◄───────────────┘         Validación                     │

└──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────▼─────────────────────────────────────────────┐

│                        PROCESOS DE APOYO                                   │

│  Gestión de configuración │ Medición │ Gestión de información              │

│  Gestión de calidad (QA)  │ V&V      │ Gestión de decisiones               │

│  (ISO 16326 §8)           │ Revisiones y auditorías │ Control de cambios  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### Procesos del ciclo de vida aplicados — ISO/IEC 12207:2008

Categoría                         Proceso aplicado                         Fase / Sprint

Procesos técnicos                 Definición de requisitos de partes        Mes 1 (S01–S02)

interesadas

Análisis de requisitos del sistema         Mes 1 (S02)

Diseño arquitectónico                      Mes 2 (S03)

Diseño detallado (UI/UX + BD)             Mes 2 (S04)

Implementación (codificación)              Meses 3–4 (S05–S08)

Integración del sistema                    Mes 4 (S07–S08)

Verificación (pruebas unitarias)          Continuo (S05–S10)

Validación (pruebas usuario + perf.)      Mes 5 (S09–S10)

Transición / Despliegue                    Mes 6 (S11)

Procesos de gestión técnica       Planificación del proyecto (PMP)          Todo el proyecto

Evaluación y control del proyecto          Todo el proyecto

Gestión de decisiones                      Todo el proyecto

Gestión de riesgos                         Todo el proyecto

Gestión de configuración                   Desde Mes 1

Gestión de información                     Todo el proyecto

Medición (métricas por sprint)            Por sprint

Procesos organizacionales         Gestión de calidad (SGC)                  Todo el proyecto

de apoyo                          Gestión de infraestructura                 Meses 1–3

Revisiones y auditorías                    Por fase

### 4.1 Modelo de proceso (Subcláusula 4.1)

Se adopta un ciclo de vida iterativo-incremental con marcos de Scrum adaptado:

Sprints de 2 semanas.

Revisión de Sprint al final de cada iteración.

Backlog priorizado por valor de negocio y riesgo técnico.

3 sprints por mes en promedio.

Entregables incrementales al final de cada fase.

### Fases del ciclo de vida

[Investigación] → [Diseño] → [Desarrollo] → [Pruebas] → [Despliegue] →

[Cierre]

### 4.2 Plan de mejora de procesos (Subcláusula 4.2)

#### 4.2.1 Enfoque y principio Kaizen

La mejora continua es un enfoque sistemático para optimizar procesos, productos y servicios a lo largo del tiempo; en ingeniería de software busca incrementar la calidad del producto, la eficiencia del proceso y la satisfacción del cliente (ISO/IEC 12207:2017, §6.4). Siguiendo el principio **Kaizen** ("cambio para mejor"), WasteTrack aplica mejoras en pequeños pasos constantes durante cada sprint, en lugar de grandes cambios aislados, reforzando la cultura de calidad del equipo a lo largo de todo el ciclo de vida.

#### 4.2.2 Ciclo PDCA (Deming) aplicado a WasteTrack

El ciclo **PDCA** (Plan–Do–Check–Act) de Deming estructura la mejora continua del proceso en cada sprint y en cada revisión de fase:

Fase PDCA    Actividad en WasteTrack                                          Responsable

Planificar   Retrospectiva al cierre de sprint: análisis Ishikawa de          Jefe de Proyecto

problemas detectados; propuesta de acciones de mejora             + equipo

concretas y actualización del backlog de mejoras de proceso.

Hacer        Implementar los cambios acordados en el sprint siguiente:         Equipo técnico

nuevas políticas de cobertura, refactoring planificado,

ajuste de pipelines CI/CD, capacitación puntual al equipo.

Verificar    Revisar métricas de calidad del §6.5 al cierre del sprint:        QA

cobertura de pruebas, densidad de defectos, SPI, CPI;

comparar con metas definidas en los objetivos OC1–OC6.

Actuar       Estandarizar las prácticas que mejoraron el proceso en la         Jefe de Proyecto

Process Asset Library (PAL del proyecto); si los resultados

no mejoran, reiniciar el ciclo con análisis más profundo.

> **Referencia:** Deming, W. E. – *Out of the Crisis* [15]; ISO/IEC 12207:2017, §6.4.

#### 4.2.3 Normas ISO aplicables al proceso de mejora

Norma                    Enfoque                              Aplicación en WasteTrack

ISO 9001:2015            Gestión de la calidad                SGC definido en §4.0 del PMP;

política y objetivos OC1–OC6

ISO/IEC 12207:2017       Ciclo de vida del software           Mapa de procesos técnicos y

de apoyo documentado en §4.0;

proceso de medición por sprint

ISO/IEC 15504 (SPICE)    Evaluación de procesos               Marco de referencia para

evaluaciones futuras de madurez;

complementa CMMI (§4.2.7)

ISO/IEC 330xx            Evolución del modelo SPICE           Evolución aplicable a mejoras de

largo plazo posteriores al piloto

> **Error común a evitar:** adoptar una norma solo "en el papel" sin integrarla al trabajo diario del equipo (ISO/IEC 12207:2017).

#### 4.2.4 Técnicas de análisis de causa raíz

Cuando una métrica de calidad supera su umbral de alerta (ver §6.5), se aplican las siguientes técnicas antes de proponer acciones de mejora:

**Diagrama causa-efecto (Ishikawa):** categorías Personas / Proceso / Herramientas / Datos. Se construye en la retrospectiva del sprint afectado.

**Los 5 porqués:** a partir del síntoma detectado, se pregunta "¿por qué?" cinco veces en cadena hasta identificar la causa raíz.

**Benchmarking de procesos:** comparación de métricas actuales con sprints anteriores del mismo proyecto.

**Métricas históricas:** gráficos de control de defectos por iteración para detectar variaciones anómalas.

**Plantilla Ishikawa para retrospectiva WasteTrack:**

Categoría      Factores de ejemplo en el contexto WasteTrack

Personas       Falta de capacitación en React Native; rotación de miembro del equipo

Proceso        Sin política de cobertura mínima; revisiones de código omitidas en sprint

Herramientas   CI inactiva para métricas; dependencia geoespacial sin pruebas previas

Datos          Requisitos ambiguos del municipio piloto; datos de prueba incompletos

#### 4.2.5 Agile y DevOps para mejora continua

**Scrum (retrospectivas):** cada sprint cierra con una retrospectiva estructurada donde el equipo identifica qué salió bien, qué se debe mejorar y define acciones concretas y medibles para el sprint siguiente. Las acciones quedan registradas en el backlog de mejoras de proceso (PAL).

**Inspección y adaptación:** las revisiones de sprint con stakeholders (municipio piloto, docente asesor) generan retroalimentación frecuente que retroalimenta el backlog de producto y el proceso.

**DevOps – CI/CD:** el pipeline de GitHub Actions (§4.3) amplía la mejora continua hacia la automatización de métricas de calidad: cobertura de código, análisis estático (ESLint + SAST), detección de vulnerabilidades y pruebas regresivas automáticas en cada push.

> **Buena práctica:** cerrar cada sprint con acciones concretas y medibles surgidas de la retrospectiva. **Error a evitar:** automatizar el despliegue sin automatizar las métricas de calidad ni las pruebas (S22, Diap. 12).

#### 4.2.6 KPI de mejora continua

Los indicadores clave de desempeño del proceso se rastrean sprint a sprint y se revisan en la reunión mensual de métricas de calidad:

KPI                                        Meta              Frecuencia             Responsable

Tasa de defectos por módulo (def./KLOC)    < 5               Cada sprint (CI/CD)    QA

Cumplimiento de cronograma (SPI)           ≥ 0.90            Cada sprint            Jefe de Proyecto

Retrabajo (% esfuerzo corrección /         < 15 %            Mensual                QA + JP

esfuerzo total)

Satisfacción del usuario final             ≥ 85 % positivo   Mes 5 (beta) + S12     QA / UX

Cobertura de pruebas unitarias             ≥ 80 %            Cada sprint (CI/CD)    QA

Velocidad del equipo (SP/sprint)           ≥ 18 SP           Cada sprint            Jefe de Proyecto

#### 4.2.7 Modelo CMMI de referencia

**Definición:** CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un marco de mejora de procesos que orienta cómo desarrollar y mejorar los procesos de ingeniería de software. Se organiza en cinco niveles de madurez y provee buenas prácticas para procesos más eficientes, eficaces y predecibles [14].

**Origen (S22, Diap. 26):** Desarrollado por el SEI (Software Engineering Institute) de Carnegie Mellon en los años 90. Nace como **CMM-SW** para mejorar el software del Departamento de Defensa de EE.UU., basado en el modelo CMM de los años 80; se publica como **CMMI-SE/SW en 2002**. Hoy es uno de los marcos de mejora de procesos más usados en ingeniería de software y otros sectores.

**Constelación aplicable — CMMI-DEV:** dado que WasteTrack es un proyecto de desarrollo de producto software, se aplica la constelación **CMMI-DEV** (Desarrollo de productos y servicios). Las constelaciones CMMI-SVC (servicios) y CMMI-ACQ (adquisición) no corresponden al contexto del proyecto.

**Representación escalonada (staged) — 5 niveles de madurez organizacional:**

Nivel   Nombre                         Descripción

1       Inicial                        Procesos impredecibles; éxito depende de personas

clave; sin procesos formales

2       Gestionado                     Procesos planificados, ejecutados y controlados

proyecto a proyecto; compromisos establecidos

3       Definido                       Procesos estandarizados en toda la organización;

adaptados desde un conjunto de procesos estándar

4       Cuantitativamente gestionado   Procesos controlados estadísticamente; variaciones

detectadas y corregidas con datos cuantitativos

5       En optimización                Mejora continua proactiva mediante innovación;

causas de variación identificadas y eliminadas

**Nivel auto-declarado de WasteTrack:** **Nivel 2 – Gestionado**, coherente con la naturaleza académica del proyecto: PMP definido, backlog priorizado, métricas rastreadas por sprint y gestión de riesgos documentada. La ruta a Nivel 3 requeriría estandarización de procesos a nivel organizacional (grupo/empresa).

**Representación continua — niveles de capacidad por área de proceso:**

Nivel   Nombre       Descripción

0       Incompleto   El proceso no se realiza o no logra sus objetivos específicos

1       Realizado    El proceso logra sus objetivos específicos

2       Gestionado   El proceso está planificado, monitoreado y controlado

3       Definido     El proceso sigue una definición organizacional estándar

**Áreas de proceso relevantes (CMMI-DEV) mapeadas a WasteTrack:**

Área de proceso               Sigla   Descripción resumida                Sprint / Fase

Gestión de Requisitos         REQM    Gestionar requisitos y sus cambios  S01–S02 y todo el proyecto

Desarrollo de Requisitos      RD      SG1 cliente · SG2 producto ·        S01–S02 (§5.7)

SG3 análisis y validación

Solución Técnica              TS      Diseño de componentes y soluciones  S03–S04 (arquitectura)

Integración del Producto      PI      Integrar componentes del sistema     S07–S08 (§5.7)

Verificación                  VER     Pruebas unitarias e integración      Continuo S05–S10

Validación                    VAL     Pruebas con usuarios y rendimiento   S09–S10 (§5.7)

**Metas genéricas (GG) e institucionalización:**

GG 1   Lograr los objetivos específicos del área de proceso

GG 2   Institucionalizar un proceso gestionado  ← nivel actual WasteTrack (Nivel 2)

GG 3   Institucionalizar un proceso definido

GG 4   Institucionalizar un proceso gestionado cuantitativamente

GG 5   Institucionalizar un proceso en optimización

**Ventajas de adoptar CMMI (S22, Diap. 36):**

1. Mejora de la calidad de los procesos (menos defectos y repeticiones).

2. Mayor eficacia y productividad.

3. Mejor gestión de riesgos.

4. Mejor gestión de recursos.

5. Mejora de la satisfacción del cliente.

6. Mejor toma de decisiones basada en datos.

> **Ejemplo aplicado (S22, Diap. 36):** una empresa de banca digital reduce incidentes en producción al identificar cuellos de botella en su proceso de pruebas usando prácticas de CMMI. En WasteTrack, el mismo principio se aplica al rastreo de defectos por módulo y la mejora del pipeline CI/CD (§4.2.6).

#### 4.2.8 Caso ilustrativo de mejora continua — módulo de rutas WasteTrack

Como referencia de aplicación práctica del ciclo PDCA, se presenta el siguiente escenario para el Sprint S07 (módulo administrador – gestión de rutas geoespaciales, 21 SP):

**Problema detectado:** en la revisión del Sprint S07 se identifica un aumento de defectos en el módulo de rutas — el de mayor complejidad del backlog.

**Análisis con Ishikawa + 5 porqués:**

¿Por qué aumentaron los defectos en el módulo de rutas?

→ Porque la librería geoespacial no fue probada previamente en el stack del equipo.

¿Por qué no fue probada?

→ Porque no existe política de prueba de dependencias nuevas antes de integrarlas.

¿Por qué no existe esa política?

→ Porque el proceso de integración de dependencias no está estandarizado.

¿Por qué no está estandarizado?

→ Porque no hay checklist de incorporación de nuevas librerías en el pipeline CI/CD.

¿Por qué no hay checklist?

→ Porque la organización (equipo académico) no tiene proceso formal de evaluación

de dependencias — causa raíz identificada.

**Aplicación del ciclo PDCA:**

Fase        Acción aplicada en WasteTrack

Planificar  Ishikawa en retro S07 + 5 porqués → política de cobertura ≥ 80 %

para módulos ≥ 15 SP; incorporar checklist de dependencias al pipeline

Hacer       Actualizar pipeline CI/CD con umbral de cobertura; pair programming

en S08 para el módulo de rutas afectado; capacitación en librería

Verificar   Revisión semanal de métricas Jest coverage + análisis estático

Actuar      Política de cobertura formalizada en PAL; checklist de dependencias

incorporado como paso obligatorio en pull request template

**Resultado esperado (referencia):**

Métrica                      Antes (S07)   Después (S08)

Cobertura de pruebas         < 50 %        ≥ 80 %

Defectos por KLOC            Alta          < 5 def./KLOC

Tiempo de corrección defecto Largo         Reducido (< 1.8 días ref.)

Duplicación de código        No medida     Controlada (análisis estático)

> **Lección aprendida (S22, Caso 1):** la capacitación fue clave; las métricas automatizadas generan transparencia y compromiso del equipo.

#### 4.2.8bis Caso ilustrativo 2 — Sistema de préstamos bancarios (referencia externa S22)

El siguiente caso, tomado textualmente de S22 (Diap. 19–23), ilustra la aplicación del ciclo PDCA y los 5 porqués en un dominio distinto al de WasteTrack, reforzando el patrón general del proceso de mejora continua.

**Contexto:** un sistema de préstamos bancarios presenta retrasos en el procesamiento de solicitudes y errores en el cálculo de intereses.

Métrica inicial             Valor

Errores / 100 operaciones   6

Tiempo de respuesta         5.8 s

Exactitud del cálculo       94 %

Satisfacción del cliente    60 %

**Análisis con los 5 porqués:**

1. ¿Por qué hay errores en los cálculos?

Porque los valores de tasa de interés se redondean incorrectamente.

2. ¿Por qué se redondean incorrectamente?

Porque el módulo de cálculo usa una librería matemática obsoleta.

3. ¿Por qué se usa una librería obsoleta?

Porque no se ha revisado ni actualizado el componente desde hace un año.

4. ¿Por qué no se revisó el componente?

Porque no existe un proceso formal de mantenimiento preventivo del código.

5. ¿Por qué no hay proceso formal de mantenimiento?

Porque la organización no tiene políticas de calidad que contemplen revisión

periódica de componentes críticos.

Causa raíz: ausencia de un proceso estandarizado de revisión y mantenimiento

de componentes críticos.

**Plan de mejora aplicado:** política de revisión (ISO/IEC 12207), migración a librería matemática certificada, pruebas automáticas de precisión, monitoreo continuo en CI/CD.

**Resultados (antes / después):**

Métrica                    Antes      Después

Errores / 100 operaciones  6          1.5

Exactitud del cálculo      94 %       99.2 %

Tiempo de respuesta        5.8 s      4.1 s

Satisfacción del cliente   60 %       88 %

> **Nota:** caso presentado como referencia externa (S22, Diap. 19–23) del ciclo PDCA aplicado en el dominio financiero. En WasteTrack, el patrón equivalente se instancia en §4.2.8 (módulo de rutas S07). Ambos siguen la misma estructura: Contexto → 5 porqués → Causa raíz → Plan PDCA → Métricas antes/después.

#### 4.2.9 Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas                                    Errores comunes a evitar

Medir antes y después de cada cambio de proceso     Cambiar el proceso sin datos que lo respalden

Capacitar al equipo en las técnicas a aplicar       Tratar la mejora continua como evento único,

Automatizar la recolección de métricas (CI/CD)        no como un ciclo permanente

Cerrar cada sprint con acciones concretas y         Adoptar una norma solo "en el papel"

medibles surgidas de la retrospectiva             Perseguir un nivel CMMI como sello sin cambiar

Vincular cada área de proceso CMMI a metas            el trabajo diario del equipo

genéricas de institucionalización (GG1–GG5)       Ignorar la representación continua de CMMI

Elegir la constelación CMMI según el negocio          cuando solo se necesita mejorar un área puntual

real (DEV para WasteTrack)

Documentar los criterios de aceptación ANTES        Ajustar el criterio de aceptación después de

de medir; congelar las metas al inicio de           ver los resultados para "aprobar" la

cada sprint o release (S15 §14).                    medición.

### 4.3 Plan de infraestructura (Subcláusula 4.3)

Componente           Tecnología               Detalle

Frontend web         React 18+                SPA, despliegue en Vercel

Aplicación móvil React Native                 Android + iOS

Componente         Tecnología               Detalle

Backend            Node.js + Express        API REST

Base de datos      MongoDB (NoSQL)          Colecciones: usuarios, residuos, rutas, reportes

Autenticación      JWT + OAuth 2.0          —

CI/CD              GitHub Actions           Despliegue automático en rama main

Almacenamiento     AWS S3 o similar         Imágenes de reportes

Monitoreo          Grafana + Prometheus     Disponibilidad y performance

### 4.4 Métodos, herramientas y técnicas (Subcláusula 4.4)

Área                           Herramienta

Gestión de proyecto            GitHub Projects / Trello

Control de versiones           Git + GitHub

Diseño UI/UX                   Figma

Documentación                  Markdown + Notion

Pruebas unitarias              Jest (backend) + React Testing Library (frontend)

Pruebas de integración         Supertest

Pruebas de rendimiento         k6

Análisis estático              ESLint + Prettier

Revisión de código             Pull Requests con mínimo 1 aprobador

### 4.5 Plan de aceptación del producto (Subcláusula 4.5)

El producto se aceptará cuando cumpla todos los criterios siguientes:

Criterio                                                Meta

Tiempo de respuesta de búsqueda y notificación          ≤ 2 segundos

Tiempo de carga de pantalla                             ≤ 3 segundos en condiciones óptimas

Disponibilidad del sistema                              ≥ 99 %

Satisfacción de usabilidad (encuesta usuarios)          ≥ 85 % de evaluación positiva

Cobertura de pruebas unitarias                          ≥ 80 %

Defectos críticos abiertos en entrega                   0

### 4.6 Organización del proyecto (Subcláusula 4.6)

Jefe de Proyecto

├── Líder de Desarrollo Frontend

│   └── Desarrollador(es) React / React Native

├── Líder de Desarrollo Backend

│   └── Desarrollador(es) Node.js / MongoDB

├── Responsable de Calidad (QA)

│   └── Analista de pruebas

└── Diseñador UX/UI

Interfaces externas: Docente asesor (revisión quincenal), municipio piloto

(retroalimentación en pruebas).

Interfaces internas: Reunión de equipo semanal (standup diario de 15 min).

### Autoridades y responsabilidades

Rol                      Responsabilidad principal

Jefe de Proyecto         Cronograma, riesgos, comunicación con stakeholders

Líder Frontend           Arquitectura UI, revisión de código frontend

Líder Backend            Arquitectura API, revisión de código backend

QA                       Plan de pruebas, reporte de defectos, métricas de calidad

UX/UI                    Wireframes, pruebas de usabilidad, guía de estilos

> **Fuente de los roles:** Los roles están definidos a partir de la **Guía de Scrum** (Schwaber & Sutherland, 2020) — adaptada al contexto académico con roles técnicos diferenciados por especialidad — y de las responsabilidades genéricas de gestión de proyecto establecidas en **ISO/IEC 12207:2008, §6.2** (Proceso de gestión del proyecto). La asignación de autoridades sigue la estructura de interfaces internas y responsabilidades descrita en **ISO/IEC/IEEE 16326:2009, subcláusulas 4.6.2 y 4.6.3**.

## 5. Planificación del proyecto (Cláusula 5 del PMP)

### 5.1 Iniciación del proyecto

Actividad                    Descripción                                      Responsable

Kick-off                     Reunión inicial con equipo y stakeholders        Jefe de Proyecto

Configuración de repositorio GitHub org, branches, pipelines CI/CD            Líder Backend

Configuración de ambientes Dev, Staging, Producción                           Líder Backend

Incorporación del equipo     Accesos, herramientas, onboarding                Jefe de Proyecto

### 5.2 Plan de estimación

Se aplican dos métodos complementarios conforme a ISO/IEC/IEEE 16326:2009 (subcláusula 5.1.1) y las técnicas vistas en clase:

1. **Método abstracto/funcional:** Análisis de Puntos de Función (FPA – IFPUG) — estima el tamaño funcional del sistema de forma independiente del equipo.

2. **Método técnico basado en equipo:** Planning Poker — el equipo de n = 5 técnicos estima el esfuerzo relativo por historia de usuario en Story Points, aportando la perspectiva de quienes construirán el sistema.

#### 5.2.1 Análisis de Puntos de Función (FPA)

### Paso 1 – Identificación y clasificación de funciones

Archivos Lógicos Internos (ILF) — datos controlados por WasteTrack

ILF                                                RET DET Complejidad         PF

Usuarios (ciudadanos, admins, autoridades)         3     10    Media           10

Reportes de recolección                            2     8     Media           10

Rutas de recolección (con datos geoespaciales) 4         15    Alta            15

Notificaciones push                                1     6     Baja            7

Contenido de información de reciclaje              1     5     Baja            7

ILF                                             RET DET Complejidad PF

Estadísticas e historial de análisis            3   12  Alta        15

Total ILF                                                           64

Archivos de Interfaz Externa (EIF) — datos de sistemas externos

EIF                                                     RET DET    Complejidad   PF

Datos georreferenciados del municipio piloto            1      5   Baja          5

Servicio OAuth 2.0 (autenticación externa)              1     3    Baja          5

AWS S3 (almacenamiento de imágenes de reportes) 1              3   Baja          5

Total EIF                                                                        15

Entradas Externas (EI) — procesos que modifican datos internos

EI                                                          FTR    DET   Complejidad   PF

Registro y actualización de perfil de usuario               1      5     Baja          3

Inicio de sesión (OAuth 2.0 + JWT)                          1      4     Baja          3

Crear reporte de recolección (foto + geolocalización)       2      8     Media         4

Actualizar estado de reporte (administrador)                2      7     Media         4

Crear / editar ruta de recolección                          3      12    Alta          6

Cargar contenido de información de reciclaje                2      6     Media         4

Configurar parámetros del panel de autoridad                2      8     Media         4

Registrar token de notificación push                        1      5     Baja          3

Total EI                                                                               31

Salidas Externas (EO) — salidas con procesamiento complejo

EO                                               FTR DET     Complejidad   PF

Dashboard de análisis histórico (autoridades) 4        15    Alta          7

Reporte de rutas optimizadas (administrador) 3         10    Alta          7

Notificación push en tiempo real                 2     6     Media         5

Informe estadístico de reciclaje                 3     8     Media         5

Total EO                                                                   24

Consultas Externas (EQ) — consultas simples sin modificación de datos

EQ                                                FTR DET Complejidad       PF

Consultar estado de recolección (ciudadano)       1       4     Baja        3

Ver perfil de usuario                             1       5     Baja        3

Ver información de reciclaje                      1       4     Baja        3

Consultar historial de reportes propios           2       6     Media       4

Ver estadísticas en tiempo real (administrador) 2         8     Media       4

Total EQ                                                                    17

### Paso 2 – Puntos de Función Sin Ajustar (UFP)

UFP = ILF + EIF + EI + EO + EQ UFP = 64 + 15 + 31 + 24 + 17 = 151

### Paso 3 – Factor de Ajuste de Valor (VAF)

Valor (0–

#   Factor de ajuste                  5)          Justificación

1   Comunicación de datos             4           API REST + WebSockets para

notificaciones push

2   Procesamiento distribuido         3           Web + móvil + nube (cloud)

3   Nivel de desempeño                4           Requisito: latencia ≤ 2 s

4   Disponibilidad del software       5           Requisito: ≥ 99 % uptime

5   Volumen de transacciones          3           Ciudad piloto; escala moderada

6   Ingreso interactivo               4           Múltiples formularios en móvil y web

7   Interfaz de usuario               4           3 tipos de usuario + dashboards de

análisis

8   Actualización en línea            4           Reportes y notificaciones en tiempo

real

9   Complejidad interna               3           Optimización de rutas con datos

geoespaciales

10 Reusabilidad                       2           Componentes React compartidos

11 Facilidad de instalación           3           CI/CD automatizado con GitHub

Actions

12 Complejidad externa de             3           OAuth + AWS S3 + FCM

procesamiento

13 Multiplicidad                      2           Un municipio piloto (escalable)

14 Adaptabilidad                      3           Arquitectura modular y mantenible

TDI = 4+3+4+5+3+4+4+4+3+2+3+3+2+3 = 47

VAF = 0,65 + (0,01 × 47) = 1,12

### Paso 4 – Puntos de Función Ajustados (FP)

FP = UFP × VAF = 151 × 1,12 ≈ 169 FP

### Paso 5 – Factor de productividad

Según los valores industriales típicos, WasteTrack combina características de “Aplicación móvil enterprise” (12–25 h/FP) y “Plataforma cloud-native” (8–15 h/FP). Dado que el equipo es académico con experiencia media en React/Node.js y primera exposición a React Native, se selecciona 12 h/FP como valor conservador dentro del rango inferior.

### Paso 6 – Esfuerzo total estimado

E_FPA = FP × Factor de productividad E_FPA = 169 × 12 = 2.028 horas

### Paso 7 – Distribución del esfuerzo por fase

Fase                         %        Horas estimadas

Análisis y requisitos        20 %     406 h

Diseño                       20 %     406 h

Desarrollo / programación    35 %     710 h

Pruebas                      20 %     406 h

Despliegue                   5%       101 h

Total                        100 %    2.028 h

**Esfuerzo total FPA:** E_FPA = 169 FP × 12 h/FP = **2.028 horas**

**Duración en meses-persona:** 2.028 / 160 = 12,68 meses-persona

**Duración calendario con n = 5 técnicos (capacidad paralela):**

Con n = 5 personas técnicas trabajando en paralelo durante la fase de desarrollo (meses 2–5) y un factor de eficiencia del 65 % (descontando reuniones, revisiones y coordinación):

Capacidad efectiva mensual = n × h/mes × eficiencia

= 5 × 160 × 0,65

= 520 h/mes

Duración de la fase de desarrollo = E_FPA / Capacidad_mensual

= 2.028 / 520

≈ 3,9 meses

El resultado confirma que la fase técnica cabe en 4 meses (Meses 2–5). El cronograma total de 6 meses incluye el mes de análisis y requisitos (Mes 1) y el mes de despliegue y cierre (Mes 6), que no son paralelizables en su totalidad.

**Utilización del equipo** (sobre capacidad total disponible de 2.640 h): 2.061 / 2.640 × 100 = **78,1 %**, conservando un margen de gestión del 21,9 % para imprevistos y cambios controlados.

#### 5.2.2 Planning Poker – Estimación técnica por equipo

Planning Poker es una técnica ágil de estimación por consenso donde cada integrante del equipo técnico evalúa independientemente el esfuerzo relativo de cada historia de usuario usando la escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Complementa a FPA aportando la perspectiva técnica de quienes construirán el sistema (n = 5 técnicos).

### Reglas de la sesión

Cada participante revela su estimación simultáneamente (sin influencia previa).

Si la variación entre estimaciones supera un nivel de la escala Fibonacci, se abre debate y se vota de nuevo.

El valor consensuado es la mediana del grupo.

**Moderador:** Jefe de Proyecto (sin voto, rol Scrum Master).

**Participantes votantes (n = 5):** Desarrollador Frontend, Desarrollador Backend, Desarrollador Full Stack, Analista QA, Diseñador UX/UI.

### Resultado de la sesión de Planning Poker

Historia de Usuario                            D.Front  D.Back  D.Full  QA   UX   Consenso SP

Autenticación y perfiles de usuario            13       8       13      8    13   13

Reporte de recolección (foto + geoloc.)        8        8       5       8    5    8

Notificaciones push en tiempo real             13       13      21      13   13   13

Módulo de información de reciclaje             5        5       5       3    5    5

Gestión de rutas de recolección (admin)        21       21      21      21   21   21

Estadísticas en tiempo real (admin)            13       13      8       13   8    13

Panel de análisis histórico (autoridades)      21       21      21      13   21   21

API REST base + autenticación JWT              13       13      8       13   8    13

Integración y despliegue CI/CD                 8        5       8       8    5    8

Total Story Points                                                                 115 SP

### Conversión SP → horas (n = 5 técnicos)

Con n = 5 personas técnicas en sprints de 2 semanas:

Capacidad bruta por sprint  = 5 personas × 80 h/sprint = 400 h

Factor de eficiencia (65 %) = 400 × 0,65 = 260 h netos/sprint

Velocidad establecida        = 20 SP/sprint

Factor de conversión         = 260 h / 20 SP = 13 h/SP

**Esfuerzo técnico puro (desarrollo):** E_PP = 115 SP × 13 h/SP = **1.495 horas**

**Esfuerzo total con overhead del proceso** (40 % adicional por análisis, gestión de proyecto, pruebas y despliegue):

E_PP_total = 1.495 × 1,40 = 2.093 horas

### Duración calendario con n = 5 técnicos

Capacidad mensual efectiva = 5 × 160 × 0,65 = 520 h/mes

Duración de la fase técnica = E_PP_total / Capacidad_mensual

= 2.093 / 520

≈ 4,0 meses

El resultado es consistente con los 4 meses planificados para la fase de desarrollo (Meses 2–5), lo que valida la estimación de Planning Poker con el cronograma definido.

#### 5.2.3 Consolidación de estimaciones

Método                                Esfuerzo estimado   Base del cálculo

FPA – estimación funcional            2.028 h             169 FP × 12 h/FP

Planning Poker – estimación técnica   2.093 h             115 SP × 13 h/SP × 1,40 (overhead)

Estimación definitiva (promedio)      2.061 h             Diferencia < 4 %; alta convergencia

La convergencia entre métodos (diferencia < 4 %) valida la estimación con alta confiabilidad. FPA aporta la perspectiva funcional (qué debe construirse), mientras Planning Poker aporta la perspectiva técnica del equipo (cómo se construirá con n = 5 personas). Se adopta **2.061 horas** como línea base de esfuerzo.

Parámetro                              Valor

Puntos de Función ajustados (FP)       169 FP

Story Points consensuados (PP)         115 SP

Esfuerzo total estimado                2.061 h

Capacidad disponible del equipo        2.640 h (6 meses)

Utilización del equipo                 78,1 %

Margen de gestión                      21,9 %

Cronograma resultante                  6 meses (viable; fase de desarrollo ≈ 4 meses con n=5)

#### 5.2.4 Planificación de sprints (Story Points)

Los Story Points provienen de la sesión de Planning Poker (§5.2.2) y se usan para la planificación táctica de los sprints de desarrollo (S05–S10). La velocidad de 20 SP/sprint se justifica con **n = 5 técnicos**:

Capacidad bruta: 5 personas × 8 h/día × 10 días hábiles = **400 h/sprint**

Eficiencia efectiva (65 %): 400 × 0,65 = **260 h netos/sprint**

Factor de conversión: 260 / 20 SP = **13 h/SP**

Módulo                                                    Story Points   FP equivalente

Autenticación y perfiles de usuario                       13             18 FP

Reporte de necesidad de recolección (ciudadanos)          8              11 FP

Notificaciones en tiempo real (push + web)                13             18 FP

Módulo de información de reciclaje                        5              7 FP

Gestión de rutas de recolección (administrador)           21             30 FP

Estadísticas en tiempo real (administrador)               13             18 FP

Panel de control y análisis histórico (autoridades)       21             30 FP

API REST base + autenticación JWT                         13             18 FP

Integración y despliegue                                  8              19 FP

Total                                                     115 SP         169 FP

**Velocidad:** 20 SP/sprint × 6 sprints de desarrollo = 120 SP (buffer de 5 SP para correcciones).

### Aclaración sobre la línea base de Story Points

La línea base total del proyecto es de 115 Story Points. Esta cifra incluye 107 Story Points asociados directamente a funcionalidades del producto y 8 Story Points correspondientes a integración, configuración técnica, despliegue y estabilización. Todos los documentos contractuales y de planificación deberán utilizar esta misma línea base.

### 5.3 Plan de personal

Rol                           # personas    Dedicación      Meses

Jefe de Proyecto              1             25 %            1–6

Desarrollador Frontend        1             100 %           2–5

Desarrollador Backend         1             100 %           2–5

Desarrollador Full Stack      1             100 %           2–5

Diseñador UX/UI               1             50 %            1–3

Rol                      # personas Dedicación Meses

QA / Analista de pruebas 1          50 %       4–5; 100 % mes 5

### Capacidad estimada por rol

Dedicación         Periodo de                 Capacidad

Rol                          promedio           participación              estimada

Jefe de proyecto             25 %               6 meses                    240 h

Diseñador UX/UI              50 %               3 meses                    240 h

Desarrollador frontend       100 %              4 meses                    640 h

Desarrollador backend        100 %              4 meses                    640 h

Desarrollador full stack     100 %              4 meses                    640 h

Analista QA                  Variable           3 meses                    240 h

Capacidad total              —                  —                          2.640 h

estimada

### 5.4 Plan de adquisición de recursos

Recurso                                   Tipo              Cuándo          Responsable

Servidor cloud (AWS/GCP/Azure)            Infraestructura   Inicio mes 3    Jefe de Proyecto

Cuenta MongoDB Atlas                      Infraestructura   Inicio mes 2    Líder Backend

Licencia Figma (equipo)                   Herramienta       Inicio mes 1    UX/UI

Dispositivos de prueba (Android/iOS)      Hardware          Inicio mes 4    QA

### 5.5 Plan de capacitación del equipo

Tema                                  Audiencia                   Cuándo

React Native (móvil)                  Desarrolladores Frontend    Mes 1

MongoDB agregaciones avanzadas        Backend                     Mes 1–2

Pruebas con k6 (performance)          QA                          Mes 4

Grafana – dashboards de monitoreo     QA + Jefe Proyecto          Mes 5

### 5.6 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

WasteTrack

├── 1. Gestión del Proyecto

│   ├── 1.1 Planificación y PMP

│   ├── 1.2 Seguimiento y control

│   └── 1.3 Cierre del proyecto

├── 2. Investigación y Requisitos

│   ├── 2.1 Levantamiento de requisitos con stakeholders

│   ├── 2.2 Análisis de sistemas existentes

│   └── 2.3 Documentación de requisitos (SRS)

├── 3. Diseño

│   ├── 3.1 Diseño de arquitectura del sistema

│   ├── 3.2 Diseño de base de datos

│   ├── 3.3 Diseño UI/UX (wireframes + prototipos)

│   └── 3.4 Validación de diseño con usuarios

├── 4. Desarrollo

│   ├── 4.1 Configuración de entorno y CI/CD

│   ├── 4.2 Módulo de autenticación y perfiles

│   ├── 4.3 Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones)

│   ├── 4.4 Módulo de información de reciclaje

│   ├── 4.5 Módulo administrador (rutas + estadísticas)

│   ├── 4.6 Módulo autoridades (panel + análisis)

│   └── 4.7 Integración frontend-backend

├── 5. Pruebas

│   ├── 5.1 Pruebas unitarias

│   ├── 5.2 Pruebas de integración

│   ├── 5.3 Pruebas de rendimiento (k6)

│   ├── 5.4 Pruebas de usabilidad con usuarios reales

│   └── 5.5 Corrección de defectos

└── 6. Despliegue

├── 6.1 Configuración de producción

├── 6.2 Piloto en ciudad seleccionada

└── 6.3 Documentación final y entrega

### 5.7 Cronograma detallado

Sprint  Mes  Semanas  Actividad principal                                    Entregable

S01     1    1–2      Kick-off, levantamiento de requisitos con stakeholders  Acta de inicio

S02     1    3–4      Análisis de sistemas existentes, documentación SRS      E1 – SRS

S03     2    5–6      Diseño de arquitectura del sistema y base de datos      Diagrama arquitectura

S04     2    7–8      Diseño UI/UX, wireframes, validación con usuarios       E2 – Prototipos validados

S05     3    9–10     Config CI/CD, módulo autenticación/perfiles,            Build inicial /

módulo ciudadanos v1 (13 SP)                           Sprint Review

S06     3    11–12    Módulo ciudadanos completo + notificaciones push        E3 – Release Alfa

(13 + 8 SP)

S07     4    13–14    Módulo administrador: gestión de rutas (21 SP)          Sprint Review

S08     4    15–16    Estadísticas admin (13 SP) + módulo autoridades         E4 – Release Beta

(21 SP) + integración total

S09     5    17–18    Pruebas unitarias e integración (todos los módulos),    Reporte de defectos

corrección de defectos prioritarios

S10     5    19–20    Pruebas de rendimiento k6 (API REST base 13 SP) +       E5 – Informe de pruebas

pruebas de usabilidad, corrección final

S11     6    21–22    Despliegue en producción (Integración/CI 8 SP),         Sistema en producción

inicio piloto en ciudad seleccionada

S12     6    23–24    Evaluación del piloto, lecciones aprendidas, cierre     E6 + E7

formal del proyecto

**Total:** 12 sprints × 2 semanas = 24 semanas (6 meses). Sprints S05–S10 son de desarrollo activo (115 SP en 6 sprints ≈ 19,2 SP/sprint ≈ 20 SP/sprint con buffer).

### 5.8 Asignación de recursos por actividad (extracto)

Actividad             Frontend Backend QA UX JP

Requisitos            ✓            ✓          ✓ ✓ ✓

Diseño arquitectura ✓           ✓          —    ✓    ✓

Actividad              Frontend Backend QA UX JP

Desarrollo módulos     ✓        ✓       — — —

Pruebas                —             —        ✓    ✓    —

Despliegue             ✓             ✓        ✓    —    ✓

### 5.9 Asignación presupuestaria

El presupuesto del proyecto WasteTrack se calcula en **pesos colombianos (COP)** usando como referencia el salario promedio de Ingeniero de Software Sénior publicado en **Computrabajo Colombia – Salarios de Informática y Telecomunicaciones**: **$5.032.812 COP/mes** (basado en 220 muestras salariales, 2025). Para la infraestructura cloud se aplica una tasa de referencia de **$4.300 COP/USD** (2025-2026).

Rol / Categoría                                          Cálculo                     Presupuesto (COP)

Jefe de Proyecto (25 % × 6 meses)                       5.032.812 × 0,25 × 6        $  7.549.218

Desarrollador Frontend (100 % × 4 meses)                5.032.812 × 1,00 × 4        $ 20.131.248

Desarrollador Backend (100 % × 4 meses)                 5.032.812 × 1,00 × 4        $ 20.131.248

Desarrollador Full Stack (100 % × 4 meses)              5.032.812 × 1,00 × 4        $ 20.131.248

Diseñador UX/UI (50 % × 3 meses)                        5.032.812 × 0,50 × 3        $  7.549.218

Analista QA (50 % mes 4 + 100 % mes 5 = 1,5 mes eff.)  5.032.812 × 0,75 × 2        $  7.549.218

Subtotal recursos humanos                                —                            $ 83.041.398

Infraestructura cloud (servidor, BD, CI/CD) × 4 meses   $150 USD × 4 × 4.300        $  2.580.000

Herramientas y licencias (open source)                   —                           $          0

Pruebas con usuarios (compensaciones piloto)             $50 USD × 4.300             $    215.000

Reserva de contingencia (10 %)                           (83.041.398+2.795.000)×0,10 $  8.583.640

Total del proyecto                                       —                            $ 94.420.038

**Distribución del esfuerzo humano por fase:**

Fase                              % esfuerzo   Horas asociadas   Costo personal (COP)

Investigación, análisis y diseño  40 %          825 h             $ 33.216.559

Desarrollo e integración          35 %          722 h             $ 29.064.489

Pruebas, despliegue y cierre      25 %          514 h             $ 20.760.350

Total esfuerzo humano             100 %         2.061 h           $ 83.041.398

Fuente salarial: [Computrabajo Colombia – Salarios de Informática y Telecomunicaciones](https://co.computrabajo.com/salarios-de-informatica-y-telecom?by=averageDesc()) (consulta 2025).

### 5.10 Dependencias entre actividades

La siguiente tabla describe las relaciones de precedencia entre las actividades del WBS. Las actividades del camino crítico están marcadas con ★.

ID     Actividad                                                Predecesoras            Mes

A01    ★ Kick-off y acta de inicio                              —                       1

A02    ★ Levantamiento de requisitos con stakeholders           A01                     1

ID     Actividad                                               Predecesoras            Mes

A03    ★ Documentación SRS                                     A02                     1

A04    ★ Diseño de arquitectura del sistema                    A03                     2

A05    Diseño de base de datos                                 A04                     2

A06    Diseño UI/UX (wireframes)                               A03                     2

A07    Validación de diseño con usuarios                       A06                     2

A08    ★ Configuración entorno y CI/CD                         A04                     3

A09    ★ Módulo de autenticación y perfiles                    A05, A08                3

A10    ★ Módulo ciudadanos (reportes + notificaciones)         A09                     3–4

A11    Módulo de información de reciclaje                      A09                     3–4

A12    ★ Módulo administrador (rutas + estadísticas)           A10                     4

A13    ★ Módulo autoridades (panel + análisis)                 A12                     4

A14    ★ Integración frontend-backend                          A10, A11, A12, A13      4

A15    Pruebas unitarias (continuas por módulo)                A09 en adelante        3–5

A16    ★ Pruebas de integración                                A14                    5

A17    Pruebas de rendimiento k6                               A16                     5

A18    Pruebas de usabilidad con usuarios                      A14                     5

A19    ★ Corrección de defectos críticos                       A16, A17, A18           5

A20    ★ Despliegue en producción                              A19                     6

A21    ★ Piloto ciudad (E6)                                    A20                     6

A22    Documentación final y lecciones aprendidas (E7)         A21                    6

**Camino crítico:** A01 → A02 → A03 → A04 → A08 → A09 → A10 → A12 → A13 → A14 → A16 → A19 → A20 → A21

### Verificación del camino crítico

El camino crítico fue determinado a partir de las dependencias y duraciones planificadas. Las actividades con holgura total igual a cero se consideran críticas.

Duración

ID  Actividad                              estimada      Predecesora      Holgura Estado

A01 Kick-off y acta de inicio              1 semana      —                0       Crítica

A02 Levantamiento de requisitos            2 semanas     A01              0       Crítica

con stakeholders

A03 Documentación SRS                      1 semana      A02              0         Crítica

A04 Diseño de arquitectura del             2 semanas     A03              0         Crítica

sistema

Duración

ID  Actividad                            estimada          Predecesora      Holgura Estado

A08 Configuración entorno y CI/CD        3 semanas         A04              0       Crítica

A09 Módulo de autenticación y            2 semanas         A05, A08         0       Crítica

perfiles

A10 Módulo ciudadanos (reportes +        3 semanas         A09              0        Crítica

notificaciones)

A12 Módulo administrador (rutas +        2 semanas         A10              0        Crítica

estadísticas)

A13 Módulo autoridades (panel +          2 semanas         A12              0        Crítica

análisis)

A14 Integración frontend-backend         2 semanas         A10, A11, A12,   0        Crítica

A13

A16    Pruebas de integración            1 semana          A14              0        Crítica

A19    Corrección de defectos críticos   1 semana          A16, A17, A18    0        Crítica

A20    Despliegue en producción          1 semana          A19              0        Crítica

A21    Piloto ciudad (E6)                1 semana          A20              0        Crítica

Cualquier retraso en una actividad con holgura igual a cero genera un retraso equivalente en la fecha final del proyecto, salvo que se apliquen medidas de compresión del cronograma.

## 6. Evaluación y control del proyecto (Cláusula 6 del PMP)

### 6.1 Plan de gestión de requisitos

Los requisitos se documentan en el SRS y se rastrean en la tabla de trazabilidad.

Toda solicitud de cambio de requisito pasa por el proceso de control de cambios (6.2).

Los requisitos se priorizan con técnica MoSCoW (Must/Should/Could/Won’t).

### 6.2 Plan de control de cambios de alcance

1. Se registra la solicitud de cambio (Change Request – CR).

2.   El jefe de proyecto evalúa impacto en tiempo, costo y calidad.

3.   Se presenta al docente asesor si el impacto supera 1 sprint o $50 USD.

4.   Se aprueba o rechaza y se actualiza el PMP y backlog.

### 6.3 Plan de control del cronograma

Revisión semanal del avance real vs. planificado.

Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): alerta si SPI < 0.9.

Acciones correctivas: reasignación de recursos o reducción de alcance en sprints futuros.

### 6.4 Plan de control del presupuesto

Reporte mensual de gasto real vs. presupuestado.

Índice de Rendimiento de Costo (CPI): alerta si CPI < 0.9.

Reserva de contingencia: 10 % del presupuesto total ($65 USD).

### 6.5 Plan de aseguramiento de calidad

#### 6.5.1 Marco normativo de calidad (ISO/IEC 25000 SQuaRE)

La evaluación de la calidad del producto WasteTrack se apoya en la familia de normas **ISO/IEC 25000 – SQuaRE** (Software Product Quality Requirements and Evaluation), que actualiza y amplía la norma ISO/IEC 9126 [8]:

Norma           Nombre                              Pregunta central            Produce

ISO/IEC 25010   Modelo de calidad del software      ¿Qué es calidad?            Características y

subcaracterísticas

ISO/IEC 25020   Guía de medición de calidad         ¿Cómo medir?                Métricas, indicadores

y criterios

ISO/IEC 25022   Medición de calidad en uso          ¿Cómo lo vive el usuario?   Métricas de eficacia

y satisfacción

ISO/IEC 25023   Medición de calidad del producto    ¿Cómo es el software?       Métricas técnicas

objetivas

ISO/IEC 25030   Requisitos de calidad               ¿Qué exigir?                Especificación de

requisitos de calidad

ISO/IEC 25040   Evaluación del producto software    ¿Cómo evaluar?              Proceso de evaluación

> **Flujo integrado:** 25010 define qué medir → 25020 define cómo medir → 25023 mide el producto → 25022 mide la experiencia del usuario → el resultado es un plan de mejora basado en evidencia.

#### 6.5.2 Método GQM: 5 pasos de evaluación de calidad (ISO 9126 — aplicables al proyecto)

El método GQM (Goal–Question–Metric) estructurado en ISO 9126 define **5 pasos** para evaluar la calidad durante el ciclo de desarrollo. El paso 1 se realiza en el análisis de requisitos; los pasos 2–5 se repiten en cada actividad del ciclo de vida (ISO/IEC 12207).

> **Nota de trazabilidad histórica ISO 9126 → ISO/IEC 25010 (S14, Diap. 3–5):**

> ISO 9126 organizaba la calidad en **6 características** (Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, Portabilidad) distribuidas en **4 Partes**:

> - Parte 1 – Modelo de Calidad (características y subcaracterísticas)

> - Parte 2 – Métricas Externas (perspectiva del usuario final)

> - Parte 3 – Métricas Internas (perspectiva del desarrollador)

> - Parte 4 – Métricas de Calidad en Uso (entorno operativo real)

>

> ISO/IEC 25010 amplía ese modelo a 8 características. La tabla siguiente mapea las subcaracterísticas 9126 que no aparecen textualmente en 25010:

>

> ```text

> ISO 9126 (histórica)          ISO/IEC 25010 (vigente)

> Exactitud                     Corrección funcional

> Interoperabilidad             Compatibilidad › Interoperabilidad

> Cumplimiento / Conformidad    (integrado en cada característica)

> Comprensibilidad              Usabilidad › Aprendibilidad + Operabilidad

> Atractivo                     Usabilidad › Estética de la interfaz

> Estabilidad                   Mantenibilidad › Modificabilidad

> ```

>

> Los pesos y métricas del PMP WasteTrack siguen **ISO/IEC 25010** (norma vigente). Esta nota preserva la trazabilidad histórica exigida por el método GQM definido originalmente sobre ISO 9126 [8].

**Paso 1: Identificación de los requisitos de calidad**

Para cada característica y subcaracterística del modelo de calidad se asigna un peso de necesidad (Alto / Medio / Bajo) que permite centrar los esfuerzos evaluativos en las subcaracterísticas más importantes para WasteTrack.

*Calidad en uso:*

Característica en uso    Peso (Alto / Medio / Bajo)   Justificación WasteTrack

Eficacia                 Alto                         Ciudadanos deben lograr reportar sin asistencia

Productividad            Medio                        Tiempo de tarea relevante pero no crítico

Seguridad en uso         Alto                         Errores en reportes afectan gestión municipal

Satisfacción             Alto                         Adopción ciudadana depende de UX positiva

Contexto de uso          Medio                        Red móvil variable; dispositivos heterogéneos

*Calidad externa e interna (ISO/IEC 25010):*

Característica              Subcaracterística              Peso

Adecuación funcional        Completitud funcional          Alto

Corrección funcional           Alto

Adecuación funcional           Alto

Eficiencia de desempeño     Comportamiento temporal        Alto

Utilización de recursos        Medio

Capacidad                      Medio

Compatibilidad              Coexistencia                   Medio

Interoperabilidad              Medio

Usabilidad                  Aprendibilidad                 Medio

Operabilidad                   Alto

Accesibilidad                  Alto

Protección ante errores        Medio

Fiabilidad                  Madurez                        Alto

Disponibilidad                 Alto

Tolerancia a fallos            Alto

Recuperabilidad                Alto

Seguridad                   Confidencialidad               Alto

Integridad                     Alto

No-repudio                     Medio

Autenticidad                   Alto

Trazabilidad                   Medio

Mantenibilidad              Analizabilidad                 Alto

Modificabilidad                Alto

Testabilidad                   Alto

Portabilidad                Adaptabilidad                  Medio

Instalabilidad                 Medio

Reemplazabilidad               Bajo

**Paso 2: Especificación de la evaluación**

Para cada subcaracterística se identifican las métricas aplicables y los niveles requeridos. La tabla completa de métricas con nivel requerido y resultado real de la evaluación se presenta en §6.5.3 (calidad del producto) y §6.5.4 (calidad en uso). En la columna "Resultado real" se registra el valor medido al cierre del sprint o fase correspondiente.

> **Nota (ISO 9126):** es posible que algunas filas estén vacías en actividades tempranas del ciclo de desarrollo, ya que no todas las subcaracterísticas pueden medirse desde el inicio.

**Paso 3: Diseño de la evaluación**

Plan de medición por subcaracterística clave, entregables a evaluar y tipos de métricas aplicables:

Subcaracterística          Entregables a evaluar       Métricas int.        Métricas ext.       Métricas cal. en uso

Completitud funcional      E1-SRS·E3-Alfa·E4-Beta      Trazabilidad RF      % RF cubiertos      N/A

· Cobertura CP       por release

Corrección funcional       E4-Beta · E5-Pruebas        Densidad             Defectos críticos   N/A

defectos/KLOC        = 0

Disponibilidad             E6-Producción · S12         N/A                  Uptime ≥ 99 %       Eficacia usuario

· MTBF · MTTR

Comportamiento temporal    E3-Alfa · E4-Beta           Complejidad          T. resp. API        N/A

ciclomática          · Throughput

Operabilidad               E2-Prototipos·E5-Pruebas    N/A                  Tasa éxito tareas   Satisfacción ·

Productividad

Confidencialidad           E4-Beta · E6-Producción     Análisis SAST        Vulns OWASP         Seguridad en uso

(100 % cobertura)    Top 10 = 0

**Paso 4: Ejecución de la evaluación**

Este paso se aplica durante cada sprint de desarrollo (S05–S10) y en el piloto (S12). Se ejecuta el plan de medición del Paso 3 y se completan las columnas "Resultado real" de las tablas de §6.5.3 y §6.5.4. El pipeline CI/CD (GitHub Actions + ESLint + Jest) automatiza la recolección de métricas internas en cada push. La serie de normas **ISO/IEC 14598** se usa como guía para planificar y ejecutar el proceso de medición.

**Paso 5: Retroalimentación a la organización**

Una vez completadas todas las mediciones, los resultados se incluyen en el Informe final de calidad (§7 — entregable al docente). Se identifican las áreas en que la calidad debe mejorar para que el producto satisfaga las necesidades del usuario. Los resultados se integran al proceso **Verificar / Actuar** del ciclo PDCA (§4.2.2) y al cálculo del Indicador Global de Preferencia LSP (§6.5.5).

#### 6.5.3 Métricas de calidad del producto (ISO/IEC 25023)

Las métricas se organizan según las 8 características de calidad de ISO/IEC 25010 (ISO/IEC 25023:2016 [11]). Tipo de métrica según ISO/IEC 25020 [9]:

**Directa:** medida objetiva y observable sin cálculo adicional (ej.: tiempo de respuesta en ms).

**Derivada:** calculada a partir de otras métricas primarias (ej.: densidad de defectos = defectos / KLOC).

**Subjetiva:** basada en la percepción del usuario, generalmente mediante encuestas (ej.: escala Likert 1–5).

La columna "Resultado real" se completa al cierre de cada sprint / fase.

Característica ISO 25010     Métrica                                  Tipo        Meta               Frecuencia

Adecuación funcional         % de requisitos cubiertos por release    Derivada    ≥ 95 %             Por release

Defectos críticos abiertos en entrega    Directa     0                  Por release

Eficiencia de rendimiento    Tiempo de respuesta API / notificación   Directa     ≤ 2 s              Cada sprint

Tiempo de carga de pantalla              Directa     ≤ 3 s              Cada sprint

Throughput API bajo carga                Directa     ≥ 100 req/s        Sprint 9–10

Compatibilidad               Pruebas en matriz dispositivos           Directa     100 % pass         Sprint 9–10

(Android ≥ 8.0, iOS ≥ 13, web)         (pass/fail)

Usabilidad                   Satisfacción de usuario (encuesta)       Subjetiva   ≥ 85 % positivo    Mes 5 (beta)

Tasa de éxito en tareas clave            Derivada    ≥ 90 %             Mes 5 (beta)

Fiabilidad                   Disponibilidad del sistema               Directa     ≥ 99 %             Mensual (mes 3+)

MTBF (tiempo medio entre fallos)         Derivada    ≥ 720 h            Mes 6 (piloto)

MTTR (tiempo medio de recuperación)      Derivada    ≤ 4 h              Mes 6 (piloto)

Seguridad                    Vulnerabilidades críticas OWASP Top 10   Directa     0                  Sprint 8–10

Cobertura de análisis estático (SAST)    Directa     100 %              Cada sprint (CI)

Mantenibilidad               Cobertura de pruebas unitarias           Directa     ≥ 80 %             Cada sprint

Complejidad ciclomática por función      Directa     ≤ 10               Cada sprint

Densidad de defectos                     Derivada    < 5 defectos/KLOC  Cada sprint

Portabilidad                 Tiempo de despliegue automatizado        Directa     ≤ 30 min           Sprint 11

> **Referencia:** ISO/IEC 25023:2016 [11]; ISO/IEC 25020:2019 [9].

#### 6.5.4 Métricas de calidad en uso (ISO/IEC 25022)

La calidad en uso mide el grado en que el sistema permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de forma eficaz, eficiente y satisfactoria en el contexto de uso real (ISO/IEC 25022:2016). Se evalúa durante las pruebas de usabilidad (S10) y el piloto (S12):

Característica       Métrica definida                                  Tipo        Meta           Sprint / Fase

Eficacia             % ciudadanos que crean reporte sin asistencia     Derivada    ≥ 90 %         S10 · S12

Productividad        Tiempo promedio de creación de reporte            Directa     ≤ 60 s         S10 · S12

Seguridad en uso     Reportes duplicados o erróneos sin confirmación   Derivada    < 2 %          S10 · S12

Satisfacción         Encuesta post-tarea (escala Likert 1–5)           Subjetiva   ≥ 4.2 / 5      S10 · S12

(equivale al ≥ 85 % positivo declarado en OC3)

Contexto de uso      Pruebas en red móvil 3G/4G · Android ≥ 8.0       Directa     100 % pass     S10

· iOS ≥ 13 (condiciones declaradas en §1.2)       (pass/fail)

> **Diferencia clave (S15):** un sistema puede tener 0 errores técnicos y aun así tener baja calidad en uso si los usuarios no logran sus tareas. Esta tabla complementa la de §6.5.3. **Referencia:** ISO/IEC 25022:2016 [10].

#### 6.5.5 Marco de evaluación de 4 etapas + agregación LSP

Siguiendo el marco de evaluación basado en ISO/IEC 25010, 25020 y 25040, se define un proceso auto-evaluativo de 4 etapas que se ejecuta al cierre del piloto (Sprint S12):

**Etapa 1 — Árbol de requerimientos de calidad WasteTrack**

Estructura jerárquica que descompone las características de calidad en subcaracterísticas y atributos cuantificables (Característica → Subcaracterística → Atributo medible):

1. Adecuación funcional

1.1 Completitud funcional

1.1.1 Cobertura de requisitos del SRS (% RF cubiertos en release final)

1.1.2 Cobertura de casos de uso verificados (% casos de prueba pasados)

1.2 Corrección funcional

1.2.1 Defectos críticos en entrega a producción (número)

1.2.2 Densidad de defectos por módulo (defectos / KLOC)

2. Usabilidad

2.1 Operabilidad del ciudadano

2.1.1 Tasa de éxito en creación de reporte sin asistencia (%)

2.1.2 Tiempo promedio de creación de reporte (segundos)

2.2 Satisfacción percibida

2.2.1 Puntuación en encuesta post-piloto (escala 1–5)

3. Fiabilidad

3.1 Disponibilidad

3.1.1 Uptime del sistema durante el período de piloto (%)

3.2 Recuperabilidad

3.2.1 MTTR – Tiempo medio de recuperación ante fallo (horas)

3.2.2 MTBF – Tiempo medio entre fallos (horas)

**Etapa 2 — Especificación de métricas**

Una métrica convierte una observación (conteo, sí/no, tiempo) en un valor normalizado entre 0 % y 100 % que permite comparar atributos de distinta naturaleza.

Atributo   Fórmula de normalización (0 % – 100 %)

1.1.1      (RF cubiertos / RF totales del SRS) × 100 %

1.1.2      (CP pasados / CP totales ejecutados) × 100 %

1.2.1      100 % si defectos_críticos = 0;  0 % si defectos_críticos ≥ 1

1.2.2      máx(0,  (1 − densidad / 5) × 100 %)     [referencia: meta < 5 def./KLOC]

2.1.1      (reportes exitosos / intentos totales) × 100 %

2.1.2      mín(100,  (60 / t_promedio_segundos) × 100 %)     [ideal ≤ 60 s]

2.2.1      (puntaje_promedio / 5) × 100 %

3.1.1      uptime directamente en %

3.2.1      mín(100,  (4 / MTTR_horas) × 100 %)     [ideal ≤ 4 h]

3.2.2      mín(100,  (MTBF_horas / 720) × 100 %)   [meta ≥ 720 h]

**Escala de aceptabilidad:**

Rango           Nivel            Significado

[0 %, 40 %)     Insatisfactorio  El atributo no cumple los requisitos

[40 %, 60 %)    Marginal         Cumplimiento parcial

[60 %, 100 %]   Satisfactorio    Cumple los requisitos

**Etapa 3 — Medición de atributos (Indicadores Elementales)**

Tabla para registrar los Indicadores Elementales (IE) al cierre del piloto (S12). Los valores se completan durante la ejecución del Paso 4 del método GQM (§6.5.2):

Atributo   Descripción                                IE (%)   Fuente de medición

1.1.1      Cobertura de requisitos del SRS            ____     SRS + Backlog sprint S11

1.1.2      Cobertura de casos de uso verificados      ____     Reporte CI/CD (Jest coverage)

1.2.1      Defectos críticos en entrega               ____     Rastreo de defectos QA

1.2.2      Densidad de defectos por módulo            ____     Análisis estático / SonarQube

2.1.1      Tasa de éxito en creación de reporte       ____     Pruebas de usabilidad S10 (QA)

2.1.2      Tiempo promedio de creación de reporte     ____     Pruebas de usabilidad S10 (QA)

2.2.1      Puntuación encuesta post-piloto            ____     Encuesta Likert S12

3.1.1      Uptime del sistema                         ____     Grafana + Prometheus (S11–S12)

3.2.1      MTTR                                       ____     Grafana (mes 6 / piloto)

3.2.2      MTBF                                       ____     Grafana (mes 6 / piloto)

**Etapa 4 — Cálculo con modelo de agregación LSP**

El modelo **LSP (Logic Scoring of Preference)** combina los indicadores elementales en un Indicador Global (IG) mediante la fórmula de media de potencia pesada:

IG = P1 · IE1 + P2 · IE2 + … + Pm · IEm     (con ΣPi = 1)

Donde `Pi` es el peso asignado a cada característica o subcaracterística e `IEi` es el valor medido (entre 0 y 1). Los pesos reflejan la importancia relativa según la política de calidad del §4.0 y los objetivos OC1–OC6:

Característica / Subcaracterística       Peso    IE (%)   IG parcial

1. Adecuación funcional                  0.35    ____     ____

1.1 Completitud funcional             0.60

1.1.1 Cobertura requisitos SRS    0.60    ____

1.1.2 Cobertura casos de uso      0.40    ____

1.2 Corrección funcional              0.40

1.2.1 Defectos críticos           0.70    ____

1.2.2 Densidad defectos           0.30    ____

2. Usabilidad                            0.25    ____     ____

2.1 Operabilidad ciudadano            0.60

2.1.1 Tasa éxito reporte          0.50    ____

2.1.2 Tiempo promedio reporte     0.50    ____

2.2 Satisfacción percibida            0.40

2.2.1 Encuesta post-piloto        1.00    ____

3. Fiabilidad                            0.25    ____     ____

3.1 Disponibilidad                    0.60

3.1.1 Uptime sistema              1.00    ____

3.2 Recuperabilidad                   0.40

3.2.1 MTTR                        0.40    ____

3.2.2 MTBF                        0.60    ____

4. Eficiencia de desempeño               0.10    ____     ____

(atributo directo: tiempo resp. API — IE de §6.5.3)

5. Seguridad                             0.05    ____     ____

(atributo directo: vulns OWASP = 0 → 100 % — IE de §6.5.3)

ΣPi = 0.35 + 0.25 + 0.25 + 0.10 + 0.05 = 1.00

IG = 0.35·IG1 + 0.25·IG2 + 0.25·IG3 + 0.10·IG4 + 0.05·IG5 = ____

**Criterio de aceptación adicional:** el Indicador Global de Preferencia debe alcanzar **IG ≥ 60 %** (nivel Satisfactorio) al cierre del piloto (Sprint S12). Este criterio complementa los criterios de aceptación del producto definidos en §4.5.

> **Referencia:** ISO/IEC 25040; marco de evaluación LSP (S16, Diap. 9–34); ISO/IEC 25020:2019 [9].

#### 6.5.6 Actividades de aseguramiento

Revisión de código por pares (pull request obligatorio con mínimo 1 aprobador).

Análisis estático automático en CI/CD (ESLint + análisis SAST).

Ejecución automática de suite de pruebas en cada push a rama develop y main.

Revisión periódica de métricas de mantenibilidad del código (cobertura, complejidad ciclomática, duplicación).

### 6.6 Plan de cierre del proyecto

Actividad de cierre                                      Responsable           Cuándo

Aceptación formal del sistema por cliente piloto         Jefe de Proyecto      Semana 23

Documentación de lecciones aprendidas                    Todo el equipo        Semana 23

Versión final del PMP                                    Jefe de Proyecto      Semana 24

Archivo de todos los artefactos del proyecto             QA                    Semana 24

Presentación final al docente                            Todo el equipo        Semana 24

## 7. Entrega del producto (Cláusula 7 del PMP)

Componente             Descripción                           Destinatario

Código fuente          Repositorio GitHub completo           Equipo + Docente

Aplicación web         URL de producción                     Municipio piloto

Componente               Descripción                          Destinatario

Aplicación móvil         APK Android + TestFlight iOS         Usuarios piloto

Manual de usuario        Guía por tipo de actor               Ciudadanos / Admins /

Autoridades

Manual de                Instrucciones técnicas de            Equipo técnico municipio

despliegue               instalación

Informe final de         Métricas, resultados de pruebas,      Docente

calidad                  cobertura

## 8. Planes de procesos de soporte (Cláusula 8 del PMP)

### 8.1 Gestión de decisiones

Las decisiones técnicas o de gestión con impacto mayor se documentan con el formato: [Decisión] – [Alternativas consideradas] – [Criterio de selección] – [Fecha] – [Responsable] Decisiones significativas se revisan en la reunión semanal de equipo y se archivan en el repositorio del proyecto.

### 8.2 Gestión de riesgos

**Proceso:** Identificar → Analizar → Plani icar respuesta → Monitorear

### Registro de riesgos

ID  Riesgo                  Prob. Impacto Severidad Estrategia                 Responsable

R01 Rotación o baja         Media Alto    Alto      Mitigar:                   Jefe

disponibilidad de                               documentación              Proyecto

un miembro del                                  continua; backup

equipo                                          de conocimiento

R02 Requisitos              Alta  Alto    Alto      Mitigar: sesiones          Jefe

ambiguos o                                      de validación              Proyecto

cambiantes por                                  frecuentes; CR

parte del                                       formal

municipio piloto

R03 Fallas en               Baja     Alto      Medio        Contingencia:      Líder

infraestructura                                         plan de            Backend

cloud                                                   recuperación,

backups diarios

R04 Rendimiento             Media Medio        Medio        Mitigar: pruebas   QA

insuficiente                                            de carga con k6

(tiempos de                                             desde mes 4

respuesta > 3 s)

ID  Riesgo                 Prob. Impacto Severidad Estrategia                    Responsable

R05 Baja adopción por      Media Medio   Medio     Mitigar: campaña              UX/UI

ciudadanos en el                               de comunicación

piloto                                         y onboarding

simple

R06 Deuda técnica          Media Alto    Alto      Mitigar:                      Líderes

acumulada que                                  revisiones de                 técnicos

retrasa entregas                               código en cada

sprint, refactoring

planificado

R07 Incumplimiento         Baja  Alto    Alto      Contingencia:                 Jefe

del plazo de 6                                 reducir alcance de            Proyecto

meses                                          módulo

autoridades a

MVP

### 8.3 Gestión de configuración

Repositorio: GitHub (rama main protegida; PRs requeridos).

Estrategia de ramas: GitFlow (main, develop, feature/*, hotfix/*).

Versionado: Semántico (MAJOR.MINOR.PATCH).

Baseline: Se establece baseline al cierre de cada fase.

Control de cambios: Todo cambio a baseline requiere PR aprobado por ≥ 1 revisor.

CCB (Change Control Board): Jefe de Proyecto + Líder técnico afectado.

### 8.4 Gestión de la información

Frecuencia de

Tipo de información      Repositorio                Acceso          actualización

Código fuente            GitHub                     Equipo          Continuo

Documentación            GitHub /docs               Equipo          Por sprint

técnica

Backlog y tareas         GitHub Projects            Equipo          Semanal

Reportes de calidad      Carpeta compartida         Equipo +        Por sprint

Docente

Comunicaciones           Email institucional        Equipo +        Según necesidad

formales                                            Docente

Actas de reunión         Notion / carpeta           Equipo          Después de cada

compartida                                 reunión

**Política de retención:** Todos los artefactos del proyecto se conservan en repositorio GitHub por mínimo 2 años después del cierre.

### 8.5 Documentación

### Documentos mínimos requeridos

Documento                            Versión mínima     Responsable

PMP (este documento)                 1.0                Jefe de Proyecto

Especificación de Requisitos (SRS)   1.0                Todo el equipo

Documento de Arquitectura            1.0                Líderes técnicos

Plan de Pruebas                      1.0                QA

Manual de Usuario                    1.0                UX/UI + QA

Informe final de calidad             1.0                QA

### Apéndice A – Matriz de trazabilidad de requisitos (extracto)

ID                                                                            Prueba

Req   Descripción                    Tipo                     Módulo          asociada

RF-01 Creación de perfil de          Funcional                Ciudadanos      TC-001

ciudadano

RF-02 Reporte de necesidad de        Funcional                Ciudadanos      TC-002

recolección

RF-03 Notificaciones en tiempo       Funcional                Ciudadanos      TC-003

real

RF-04 Gestión de rutas de            Funcional                Administrador   TC-010

recolección

RF-05 Estadísticas en tiempo         Funcional                Administrador   TC-011

real

RF-06 Panel de análisis histórico    Funcional                Autoridades     TC-020

RNF- Tiempo de carga ≤ 3 s           No funcional             Transversal     TC-P-001

01                                   (rendimiento)

RNF- Disponibilidad ≥ 99.9 %         No funcional             Infraestructura TC-P-002

02                                   (disponibilidad)

RNF- Accesibilidad WCAG 2.1          No funcional             Transversal     TC-U-001

03    AA                             (usabilidad)

RNF- Compatibilidad Android ≥        No funcional             Móvil           TC-C-001

04    8.0 e iOS ≥ 13                 (compatibilidad)

RCA- Respuesta ≤ 2 s para            Calidad                  Transversal     TC-P-003

01    búsqueda y notificación

RCA- Satisfacción usabilidad ≥       Calidad                  Transversal     TC-U-002

ID                                                                         Prueba

Req    Descripción                 Tipo                    Módulo          asociada

02     85 %

RCA-   Cobertura pruebas           Calidad                 Transversal     Cobertura

03     unitarias ≥ 80 %                                                    CI/CD

Documento elaborado bajo los lineamientos de ISO/IEC/IEEE 16326:2009 para el curso Calidad de Software 2025-2. Versión 3.0 — Julio 2026. Incorpora métricas de calidad (ISO/IEC 25000 SQuaRE, GQM, LSP) y proceso de mejora continua (PDCA, CMMI). Versión final tras revisión exhaustiva contra las Sesiones 14, 15, 16 y 22 (tipificación de métricas ISO/IEC 25020, trazabilidad ISO 9126→25010, caso banca digital, origen histórico y ventajas CMMI).